- Постановление Правительства Челябинской области 
от 15 декабря 2010 г. N 302-П
"Об областной целевой программе "Дети Южного Урала" 
на 2011-2015 годы"

Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу "Дети Южного Урала" на 2011-2015 годы.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской области Рыжего П.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области | О.Н. Грачёв |
| --- | --- |

Утверждена

постановлением Правительства

Челябинской области

от 15 декабря 2010 г. N 302-П

- Областная целевая программа 
"Дети Южного Урала" на 2011-2015 годы

- Паспорт
областной целевой программы "Дети Южного Урала" 
на 2011-2015 годы

| Наименование Программы | - | областная целевая программа "Дети Южного Урала" на 2011-2015 годы (далее именуется - Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - | распоряжение Губернатора Челябинской области от 12.11.2010 года N 784-р "О создании рабочей группы" |
| Государственный заказчик | - | Правительство Челябинской области |
| Государственный заказчик - координатор | - | Министерство социальных отношений Челябинской области |
| Основные разработчики Программы | - | Министерство здравоохранения Челябинской области Министерство социальных отношений Челябинской области Главное управление молодежной политики Челябинской области Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области |
| Цель Программы | - | создание благоприятных условий для улучшения положения детей в Челябинской области |
| Задачи Программы | - | улучшение качества жизни и показателей здоровья детей; создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей и обеспечение их личностной и социальной самореализации, профессионального самоопределения; развитие государственной системы поддержки одаренных детей; профилактика семейного неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей; дальнейшее совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; развитие новых современных технологий в области социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни; сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в устройстве на воспитание в семьи граждан; обеспечение комплексного решения проблем детей-инвалидов; привлечение несовершеннолетних к участию в общественной, культурной и спортивной жизни Челябинской области, приобщение их к здоровому образу жизни; сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в устройстве на воспитание в семьи граждан |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - | доля детей-инвалидов, получивших услуги в социально-реабилитационных центрах для детей с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности детей-инвалидов в Челябинской области; доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в устройстве в семьи граждан; доля выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поступивших в образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, в общей численности выпускников учреждений; доля детей, у которых отмечен выход в ремиссию, в общей численности детей, поступивших для оказания медицинской помощи в государственные учреждения здравоохранения "Челябинская областная детская клиническая больница", "Областной перинатальный центр"; доля выздоровевших детей в общей численности детей, поступивших для оказания медицинской помощи в государственные учреждения здравоохранения "Челябинская областная детская клиническая больница", "Областной перинатальный центр"; доля детей, находившихся в социально опасном положении, снятых с учета в органах социальной защиты населения в связи с улучшением положения в семье, в общей численности детей, снятых с учета; доля детей, получивших услуги в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, возвращенных на воспитание в родную семью, в общей численности детей, выбывших из данных учреждений; уровень правонарушений, совершаемых несовершеннолетними; доля несовершеннолетних, совершивших правонарушения, в общей численности детского населения; доля детей, включенных в систему государственной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | 2011 - 2015 годы I этап - 2011 год; II этап - 2012-2013 годы; III этап - 2014-2015 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | - | реализация мероприятий Программы будет осуществляться по пяти направлениям: "Дети с ограниченными возможностями здоровья"; "Дети-сироты"; "Одарённые дети"; "Здоровый ребёнок"; "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общие расходы составляют - 267 496,5 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году - 25 000,0 тыс. рублей; в 2012 году - 28 125,1 тыс. рублей; в 2013 году - 30 909,4 тыс. рублей; в 2014 году - 90 561,0 тыс. рублей; в 2015 году - 92 901,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - | увеличение числа детей-инвалидов, получивших услуги в социально-реабилитационных центрах для детей с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности детей-инвалидов в Челябинской области до 50 процентов; увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, по отношению к нуждающимся в устройстве до 70 процентов; увеличение числа выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поступивших в образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, в общей численности выпускников учреждений до 97 процентов; увеличение числа детей, у которых отмечен выход в ремиссию, в общей численности детей, поступивших для оказания медицинской помощи в государственные учреждения здравоохранения "Челябинская областная детская клиническая больница", "Областной перинатальный центр", до 97 процентов; увеличение числа выздоровевших детей в общей численности детей, поступивших для оказания медицинской помощи в государственные учреждения здравоохранения "Челябинская областная детская клиническая больница", "Областной перинатальный центр", до 73 процентов; увеличение числа детей, находившихся в социально опасном положении, снятых с учета в органах социальной защиты населения в связи с улучшением положения в семье, в общей численности детей, снятых с учета, до 56 процентов; увеличение числа детей, получивших услуги в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, возвращенных на воспитание в родную семью, в общей численности детей, выбывших из данных учреждений, до 49 процентов; снижение уровня правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, до 2,1 процента; уменьшение числа несовершеннолетних, совершивших правонарушения, в общей численности детского населения до 0,45 процента; увеличение числа детей, включенных в систему государственной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения до 12 процентов |
| Основные исполнители Программы | - | Министерство здравоохранения Челябинской области Министерство социальных отношений Челябинской области Министерство образования и науки Челябинской области Министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области Главное управление молодежной политики Челябинской области Главное управление внутренних дел по Челябинской области Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области |

- Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

1. В Челябинской области проживают 651,8 тыс. детей. Целенаправленно проводится работа по улучшению благополучия детей, в том числе социально уязвимых категорий детей. К числу наиболее уязвимых категорий детей относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (15,7 тыс. детей), дети-инвалиды (10 тыс. детей), дети, находящиеся в социально опасном положении (около 3 тыс. детей). Указанные группы детей нуждаются, в первую очередь, в социальной реабилитации и адаптации, интеграции в общество.

При реализации семейной политики в Челябинской области в последние годы сделан особый акцент на увеличении рождаемости и укреплении государственной поддержки семей с детьми.

В Челябинской области достигнуты относительно высокие успехи по снижению материнской и младенческой смертности.

2. Однако в условиях сложившейся в Челябинской области демографической ситуации остается актуальным вопрос сохранения и укрепления здоровья матери и ребенка. Масштабность, сложность, многообразие проблемы обуславливает необходимость их комплексного решения, разработки и осуществления мероприятий при консолидации усилий органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и негосударственных организаций. Обеспечение комфортного лечебно-охранительного режима, уменьшение инвазивности способов диагностики и лечения, введение методов доказательной медицины - над этими проблемами работают врачи, оказывающие помощь новорожденным детям. В настоящее время в Челябинской области уже достаточно технических возможностей, чтобы антенатально выявить патологию, принять соответствующее решение и определить тактику ведения беременности и плода. Улучшению качества жизни детей, начиная с периода новорожденности, способствуют улучшение наблюдения за беременными женщинами и оказания специализированной акушерской помощи, правильно выбранная тактика ведения новорожденного ребенка, раннее выявление патологий.

Благодаря эффективному внедрению новых диагностических, лечебных и организационных технологий, включая организацию неонатальных реанимационно-консультативных центров, установилось устойчивое снижение как ранней неонатальной, так и неонатальной смертности.

По данным всероссийской диспансеризации, до 9,7 процента детей Челябинской области имеют нарушения физического развития, более чем у 30 процентов детей выявлена железодефицитная анемия.

Требуют улучшения условия обучения школьников. Наибольшее число хронических заболеваний формируется у детей в период обучения в школе, особенно патология желудочно-кишечного тракта, нервной системы, кровообращения и костно-мышечной системы. Существующие валеологические программы в школах недостаточно эффективны.

Не созданы условия для полноценного оздоровления детей ввиду отсутствия современной реабилитационной базы в большинстве лечебно-профилактических учреждений, санаториев для детей.

Очевидна необходимость разработки эффективных методов профилактики наркомании, алкоголизма, токсикомании, курения, дезадаптивных форм поведения несовершеннолетних.

Проблемой является недостаточный уровень соответствия материально-технической базы детских больниц и поликлиник в городских округах (муниципальных районах) Челябинской области современному уровню развития медицины.

Соответственно мероприятия по направлению "Здоровый ребенок" сформированы с учетом первоочередных задач медицинской науки и практики по формированию здоровья детей.

3. Несмотря на снижение в Челябинской области числа детей-инвалидов (в 2006 году - 12 тыс. детей, в 2009 году - 10 тыс. детей), проблема реабилитации детей-инвалидов продолжает оставаться актуальной. В Челябинской области функционируют 3 социально-реабилитационных центра для детей с ограниченными возможностями здоровья и 1 отделение реабилитации детей-инвалидов в Челябинском областном центре социальной защиты "Семья". Для оказания высококвалифицированной помощи детям-инвалидам и внедрения новых современных технологий комплексной реабилитации имеющаяся сеть учреждений нуждается в дооснащении оборудованием, в ряде случаев - расширении площадей.

4. Решение проблемы безнадзорности детей и подростков и их интеграции в общество остается в числе главных задач деятельности органов исполнительной власти Челябинской области, органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. В последние годы наметилась устойчивая тенденция к сокращению числа безнадзорных детей. Но считать это негативное социальное явление устраненным преждевременно, поэтому необходимо совершенствование не только системы учреждений профилактики безнадзорности и беспризорности, но и ее деятельности, повышение качества и доступности социальных услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приоритетное развитие профилактики семейного неблагополучия.

5. Система дополнительного образования детей рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в Челябинской области. Она социально востребована как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Деятельность учреждений дополнительного образования детей является одним из определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов, социального и профессионального самоопределения детей и молодежи.

Выявление и развитие способностей детей должно осуществляться на всех ступенях их воспитания. Необходимо дальнейшее обеспечение условий, способствующих максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, включая создание государственной системы выявления одаренности с раннего возраста, оказание адресной поддержки каждому одаренному ребенку, разработку индивидуальных "образовательных маршрутов" с учетом специфики творческих и интеллектуальных способностей ребенка, а также формирование личностного и профессионального самоопределения.

Для многих из них оценка их достижений осуществляется в различных областных, региональных, Всероссийских и Международных конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях.

В сложных социально-экономических условиях возрастает актуальность государственной поддержки одаренных детей.

6. Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, успешное интегрирование в обществе возможно только при воспитании ребёнка в семье, так как только в семье формируется модель межличностных отношений ребёнок - родитель, брат - сестра, муж - жена, которые в будущем человек проецирует в свою жизнь, создавая семью, воспитывая уже своих детей. В условиях организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сформировать в ребёнке модель семьи невозможно в силу специфики таких учреждений.

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации усыновление является приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вместе с тем именно усыновители не имеют сегодня достаточной поддержки для реабилитации принимаемых детей. Поэтому опека (попечительство) сегодня являются наиболее распространённой формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан.

7. Программа призвана обеспечить комплексный подход к созданию благоприятных условий для улучшения жизнедеятельности и здоровья детей, к решению проблем неблагополучия семей с детьми.

- Раздел II. Основные цели и задачи Программы

8. Целью Программы является создание благоприятных условий для улучшения положения детей в Челябинской области.

Основными задачами Программы являются:

1) улучшение качества жизни и показателей здоровья детей;

2) создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей и обеспечение их личностной и социальной самореализации, профессионального самоопределения;

3) развитие государственной системы поддержки одаренных детей;

4) профилактика семейного неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей;

5) дальнейшее совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

6) развитие новых современных технологий в области социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

7) создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни;

8) обеспечение комплексного решения проблем детей-инвалидов;

9) привлечение несовершеннолетних к участию в общественной, культурной и спортивной жизни Челябинской области, приобщение их к здоровому образу жизни;

10) сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в устройстве на воспитание в семьи граждан.

- Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы

9. Программа рассчитана на 2011-2015 годы. Целевые установки и задачи Программы реализуются в три основных этапа:

I этап - 2011 год;

II этап - 2012-2013 годы;

III этап - 2014-2015 годы.

Первый этап является периодом решения наиболее актуальных и неотложных задач по всем направлениям Программы, таких как укрепление материально-технической базы в виде модернизации оборудования для начальной профессиональной подготовки, развитие инновационных форм работы по профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства, развитие системы государственной поддержки одаренных детей.

Второй этап предполагает организацию комплексной работы по всем направлениям, в том числе развернутую социально-экономическую поддержку целевой группы населения - детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Третий этап - это планомерное продолжение начатой работы по достижению поставленных задач, а также проведение анализа достигнутых результатов, на основе которых может быть принято решение о пролонгации Программы.

- Раздел IV. Система программных мероприятий

10. Мероприятия Программы осуществляются по пяти направлениям: дети с ограниченными возможностями здоровья; дети-сироты; одарённые дети; здоровый ребёнок и профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По направлению "Дети с ограниченными возможностями здоровья" запланированы мероприятия по укреплению материально-технической базы специализированных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья и по развитию системы социальной адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках направления "Дети-сироты" осуществляются меры, конечным результатом которых является:

развитие системы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающих семьях, сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в устройстве на воспитание в семьи граждан, профилактика их возвратов в государственные (муниципальные) учреждения;

совершенствование системы социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и повышение эффективности системы социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

Блок мероприятий направления "Одаренные дети" обеспечивает социо-культурное# развитие одаренных детей, а также поддержку одарённых детей в системе образования и в сфере культуры, физической культуры, спорта и туризма.

За счет мероприятий направления "Здоровый ребёнок" государственные учреждения здравоохранения Челябинской области будут обеспечены жизненноважными# медикаментами и будет произведено укрепление материально-технической базы государственных учреждений системы здравоохранения.

Большое внимание уделено мероприятиям по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, они объединены в направление "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (приложение 1 к Программе).

- Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы

11. Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета (приложение 2 к Программе). Общий объем финансирования составляет 267 496,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году - 25 000,0 тыс. рублей;

в 2012 году - 28 125,1 тыс. рублей;

в 2013 году - 30 909,4 тыс. рублей;

в 2014 году - 90 561,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 92 901,0 тыс. рублей.

- Раздел VI. Организация управления и механизм реализации Программы

12. Государственным заказчиком-координатором Программы является Министерство социальных отношений Челябинской области. Исполнителями Программы являются Министерство образования и науки Челябинской области, Министерство здравоохранения Челябинской области, Министерство социальных отношений Челябинской области, Главное управление внутренних дел по Челябинской области, Главное управление молодежной политики Челябинской области.

13. Исполнители:

1) осуществляют координацию деятельности по подготовке и реализации программных мероприятий, рациональному использованию бюджетных средств;

2) готовят ежегодно в установленном порядке реестр расходных обязательств в разрезе мероприятий и кодов функциональной классификации расходов областного бюджета;

3) осуществляют текущее управление реализацией Программы, в том числе:

оказывают организационную и методическую помощь органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области по вопросам, возникающим при реализации Программы;

оформляют бюджетную заявку в соответствии с регламентом работы по составлению проекта областного бюджета на очередной финансовый год и разработке среднесрочного финансового плана Челябинской области;

несут ответственность за нецелевое использование средств, выделенных на реализацию Программы.

14. Министерство социальных отношений Челябинской области:

1) ежегодно готовит и представляет в Министерство экономического развития Челябинской области сводный реестр расходных обязательств в разрезе государственных заказчиков, мероприятий и кодов функциональной классификации расходов областного бюджета;

2) ежегодно, до 1 февраля текущего года, представляет в Правительство Челябинской области и Министерство экономического развития Челябинской области отчеты о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств;

3) для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы государственный заказчик Программы ежегодно уточняет индикативные целевые показатели ожидаемых результатов мероприятий Программы и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

15. Реализация Программы осуществляется на основе:

государственных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, заключаемых государственным заказчиком со всеми исполнителями программных мероприятий. Исполнители программных мероприятий определяются по результатам размещения заказов на выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения торгов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

предоставления субсидий бюджетным учреждениям Челябинской области, финансовое обеспечение которых осуществляется путем предоставления субсидий в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в порядке, устанавливаемом Правительством Челябинской области.

- Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации Программы

16. Итогом реализации мероприятий, предусмотренных Программой, станет:

увеличение числа детей-инвалидов, получивших услуги в социально-реабилитационных центрах для детей с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности детей-инвалидов в области до 50 процентов;

увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, по отношению в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в устройстве, до 70 процентов;

увеличение числа выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поступивших в образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, в общей численности выпускников учреждений до 97 процентов;

увеличение числа детей, у которых отмечен выход в ремиссию, в общей численности детей, поступивших для оказания медицинской помощи в государственные учреждения здравоохранения "Челябинская областная детская клиническая больница", "Областной перинатальный центр", до 97 процентов;

увеличение числа выздоровевших детей в общей численности детей, поступивших для оказания медицинской помощи в государственные учреждения здравоохранения "Челябинская областная детская клиническая больница", "Областной перинатальный центр", до 73 процентов;

увеличение числа детей, находившихся в социально опасном положении, снятых с учета в органах социальной защиты населения в связи с улучшением положения в семье, в общей численности детей, снятых с учета, до 56 процентов;

увеличение числа детей, получивших услуги в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, возвращенных на воспитание в родную семью, в общей численности детей, выбывших из данных учреждений, до 49 процентов;

снижение уровня правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, до 2,1 процента;

уменьшение числа несовершеннолетних, совершивших правонарушения, в общей численности детского населения до 0,45 процента;

увеличение числа детей, включенных в систему государственной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения до 12 процентов.

Методика оценки эффективности Программы отражена в приложении к Программе 3.

Целевые индикаторы и показатели Программы отражены в таблице 1.

|  |  |  | Таблица 1. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Динамика показателя |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Направление "Дети с ограниченными возможностями здоровья" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей-инвалидов, прошедших реабилитацию в специализированных центрах системы социальной защиты населения, в общей численности детей-инвалидов в области | процентов | 28,0 | 28,5 | 32,0 | 37,0 | 42,0 | 47,0 | 50,0 |
| Направление "Дети-сироты" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан по отношению к общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в устройстве | процентов | 64,0 | 69,0 | 69,3 | 69,5 | 69,7 | 69,9 | 70,0 |
| 3. | Доля выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поступивших в образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, в общей численности выпускников учреждений | процентов | 92,7 | 93,0 | 93,5 | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 97,0 |
| Направление "Здоровый ребенок" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля детей, у которых отмечен выход в ремиссию, в общей численности детей, поступивших для оказания медицинской помощи в государственные учреждения здравоохранения "Челябинская областная детская клиническая больница", "Областной перинатальный центр" | процентов | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| 5. | Доля выздоровевших детей в общей численности детей, поступивших для оказания медицинской помощи в государственные учреждения здравоохранения "Челябинская областная детская клиническая больница", "Областной перинатальный центр" | процентов | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 73,0 |
| Направление "Одаренные дети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля детей, включенных в систему государственной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения | процентов | 10,4 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 12,0 |
| Направление "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля детей, находившихся в социально опасном положении, снятых с учета в органах социальной защиты населения в связи с улучшением положения в семье, в общей численности детей, снятых с учета | процентов | 43,0 | 45,0 | 47,2 | 49,4 | 51,6 | 53,8 | 56,0 |
| 8. | Доля детей, прошедших социальную реабилитацию в учреждениях системы социальной защиты населения, возвращенных на воспитание в родную семью, в общей численности детей, выбывших из данных учреждений | процентов | 42,8 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 |
| 9. | Уровень правонарушений, совершаемых несовершеннолетними# в сравнении с аналогичным периодом прошлого года | процентов | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 1,43 | 1,45 | 1,77 | 2,1 |
| 10. | Доля несовершеннолетних, совершивших правонарушения, в общей численности детского населения | процентов | 0,55 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,46 | 0,45 |

Приложение 1

к областной целевой программе

"Дети Южного Урала"

на 2011-2015 годы

- Система основных мероприятий Программы и объемы их финансирования

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Направление "Дети с ограниченными возможностями здоровья" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел I. Укрепление материально-технической базы государственных учреждений, оказывающих услуги детям с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Укрепление материально-технической базы Государственного образовательного учреждения начального профессионального образования "Челябинское профессиональное училище-интернат N 1 инвалидов" | Министерство социальных отношений Челябинской области | 2011-2015 годы | 200,0 | 225,0 | 250,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2. | Укрепление материально-технической базы Государственного образовательного учреждения начального профессионального образования "Профессиональное училище-интернат N 2 инвалидов по слуху имени И.И. Шуба" | Министерство социальных отношений Челябинской области | 2011-2015 годы | 300,0 | 337,0 | 370,0 | 500,0 | 500,0 |
| 3. | Укрепление материально-технической базы Государственного учреждения социального обслуживания "Кусинский областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" | Министерство социальных отношений Челябинской области | 2013-2015 годы | - | - | 300,0 | 500,0 | 500,0 |
| 4. | Укрепление материально-технической базы Государственного учреждения "Челябинский областной центр социальной защиты "Семья" | Министерство социальных отношений Челябинской области | 2011-2015 годы | 1 000,0 | 1 125,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Итого по разделу: |  |  |  | 1 500,0 | 1 687,0 | 1 220,0 | 1 800,0 | 1 800,0 |
| Раздел II. Развитие системы социальной адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Приобретение автотранспорта для социально-реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями здоровья | Министерство социальных отношений Челябинской области | 2011-2015 годы | 1 050,0 | 1 450,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 200,0 |
| 6. | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях системы социальной защиты населения Челябинской области | Министерство социальных отношений Челябинской области | 2011-2015 годы | 250,0 | 212,0 | 232,0 | 250,0 | 250,0 |
| 7. | Проведение смотра-конкурса учреждений системы социальной защиты населения по созданию эффективных систем реабилитации и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в порядке, утверждаемом Губернатором Челябинской области | Министерство социальных отношений Челябинской области | 2011-2015 годы | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 8. | Проведение фестиваля для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья | Министерство социальных отношений Челябинской области | 2011-2015 годы | 300,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 9. | Выпуск социальной рекламы в средствах массовой информации с целью информирования населения о системе поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья | Министерство социальных отношений Челябинской области | 2011-2015 годы | 200,0 | 200,0 | 220,0 | 300,0 | 400,0 |
| Итого по разделу: |  |  |  | 2 300,0 | 2 762,0 | 2 452,0 | 2 550,0 | 2 750,0 |
| Итого по направлению: |  |  |  | 3 800,0 | 4 449,0 | 3 672,0 | 4 350,0 | 4 550,0 |
| Направление "Дети-сироты" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел III. Развитие системы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающих семьях, профилактика их возвратов в государственные (муниципальные) учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, работающих с гражданами - кандидатами в приемные родители, опекуны (попечители), усыновители | Министерство социальных отношений Челябинской области | 2011-2015 годы | 150,0 | 168,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
| 11. | Развитие системы подготовки граждан - кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители, сопровождения семей, принявших на воспитание детей, лишенных родительского попечения, в Челябинской области | Министерство социальных отношений Челябинской области | 2011-2015 годы | 2 400,0 | 2 633,3 | 2 860,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| 12. | Проведение комплексной информационной кампании по вопросам семейного воспитания детей, лишенных родительского попечения | Министерство социальных отношений Челябинской области | 2011-2015 годы | 350,0 | 392,0 | 440,0 | 500,0 | 500,0 |
| 13. | Проведение фестиваля для замещающих родителей | Министерство социальных отношений Челябинской области | 2011-2015 годы | 300,0 | 337,5 | 370,0 | 500,0 | 600,0 |
| Итого по разделу: |  |  |  | 3 200,0 | 3 530,8 | 3 860,0 | 4 190,0 | 4 290,0 |
| Раздел IV. Развитие системы социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Приобретение медицинского и спортивного оборудования для государственных учреждений здравоохранения домов ребенка Челябинской области | Министерство здравоохранения Челябинской области | 2014-2015 годы | - | - | - | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 15. | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров государственных учреждений по вопросам организации социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защиты их прав и законных интересов | Министерство социальных отношений Челябинской области | 2011-2015 годы | 500,0 | 559,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 |
| Итого по разделу: |  |  |  | 500,0 | 559,0 | 580,0 | 2 580,0 | 2 580,0 |
| Раздел V. Развитие системы социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Проведение конкурса на звание "Лучший детский дом года" в порядке, установленном Губернатором Челябинской области | Министерство социальных отношений Челябинской области | 2011-2015 годы | 400,0 | 450,0 | 494,6 | 495,0 | 495,0 |
| 17. | Проведение КВН среди воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство социальных отношений Челябинской области | 2014-2015 годы | - | - | - | 400,0 | 400,0 |
| 18. | Проведение фестиваля систем трудового воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство социальных отношений Челябинской области | 2011-2015 годы | 1 000,0 | 1 050,0 | 1 060,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| 19. | Приобретение компьютерной техники в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство социальных отношений Челябинской области | 2011-2015 годы | 2 000,0 | 2 250,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 500,0 |
| Итого по разделу: |  |  |  | 3 400,0 | 3 750,0 | 3954,6 | 4 795,0 | 4 895,0 |
| Итого по направлению: |  |  |  | 7 100,0 | 7 839,8 | 8 394,6 | 11 565,0 | 11 765,0 |
| Направление "Одаренные дети" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел VI. Обеспечение социо-культурного развития одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Стипендии одаренным детям и поощрение их наставникам в порядке, установленном Губернатором Челябинской области | Главное управление молодежной политики Челябинской области | 2014-2015 годы | - | - | - | 6 600,0 | 6 600,0 |
| 21. | Организация отдыха детей и подростков во Всероссийских детских центрах "Орленок" и "Океан" | Главное управление молодежной политики Челябинской области | 2011-2015 годы | 3 660,0 | 4 117,5 | 4 525,0 | 4 792,0 | 5 271,0 |
| 22. | Участие в проведении мероприятий по развитию межрегиональных и международных творческих контактов детей и молодежи | Главное управление молодежной политики Челябинской области | 2011 - 2015 годы | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 439,0 |
| 23. | Проведение военно-патриотических соревнований "Зарница - Во Славу Отечества" | Главное управление молодежной политики Челябинской области | 2011 - 2015 годы | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 439,0 |
| 24. | Проведение фестиваля победителей творческих конкурсов юных журналистов "Журналина" | Главное управление молодежной политики Челябинской области | 2011 - 2015 годы | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 365,0 |
| 25. | Проведение Южно-Уральского форума интеллектуального и научно-технического творчества молодежи "Шаг в будущее - Созвездие - НТТМ" | Главное управление молодежной политики Челябинской области | 2011 - 2015 годы | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 293,0 |
| 26. | Проведение мероприятий Школьной лиги Клуба Веселых и Находчивых (Фестиваль открытия, 1/4, 1/2 и финала Школьной лиги Клуба Веселых и Находчивых) | Главное управление молодежной политики Челябинской области | 2011 - 2015 годы | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 293,0 |
| 27. | Проведение конкурса среди воспитанников учреждений культуры, искусства и образования "Новые имена" в порядке, установленном Губернатором Челябинской области | Главное управление молодежной политики Челябинской области | 2011 - 2015 годы | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 293,0 |
| 28. | Проведение Школьного чемпионата Челябинской области по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" | Главное управление молодежной политики Челябинской области | 2011 - 2015 годы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 146,0 |
| 29. | Проведение конкурса производственно предпринимательских трудовых объединений школьников, учащихся учреждений профессионального образования в порядке, установленном Губернатором Челябинской области | Главное управление молодежной политики Челябинской области | 2012 - 2015 годы | - | 417,5 | 417,5 | 452,0 | 497,0 |
| Итого по разделу: |  |  |  | 5 210,0 | 6 085,0 | 6 492,5 | 13 394,0 | 14 636,0 |
| Раздел VII. Поддержка одаренных детей в системе образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Областная конференция исследовательских краеведческих работ учащихся "Отечество" | Главное управление молодежной политики Челябинской области, Министерство образования и науки Челябинской области | 2011-2015 годы | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 412,0 | 453,0 |
| 31. | Областные олимпиады профессионального мастерства | Главное управление молодежной политики Челябинской области, Министерство образования и науки Челябинской области | 2011 - 2015 годы | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 266,0 | 293,0 |
| 32. | Региональный тур Международных состязаний роботов | Главное управление молодежной политики Челябинской области, Министерство образования и науки Челябинской области | 2011 - 2015 годы | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 199,0 | 218,0 |
| 33. | Областной фестиваль детских театральных коллективов "Признание" | Главное управление молодежной политики Челябинской области, Министерство образования и науки Челябинской области | 2011 - 2015 годы | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 172,0 | 189,0 |
| 34. | Областной фестиваль детских театров моды "Жар-птица" | Главное управление молодежной политики Челябинской области, Министерство образования и науки Челябинской области | 2011 - 2015 годы | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 143,0 | 158,0 |
| 35. | Областной лагерь лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений "Лидер XXI века" | Главное управление молодежной политики Челябинской области, Министерство образования и науки Челябинской области | 2011 - 2015 годы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 133,0 | 146,0 |
| 36. | Областные соревнования юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | Главное управление молодежной политики Челябинской области, Министерство образования и науки Челябинской области | 2011 - 2015 годы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 133,0 | 146,0 |
| 37. | Областные соревнования по авиационным моделям для закрытых помещений среди учащихся | Главное управление молодежной политики Челябинской области, Министерство образования и науки Челябинской области | 2011 - 2015 годы | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 79,0 | 87,0 |
| 38. | Областная геологическая олимпиада | Главное управление молодежной политики Челябинской области, Министерство образования и науки Челябинской области | 2011 - 2015 годы | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 52,0 | 57,0 |
| 39. | Областной фестиваль научно-исследовательских работ старшеклассников "От старины до современности" | Главное управление молодежной политики Челябинской области, Министерство образования и науки Челябинской области | 2011 - 2015 годы | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 37,0 | 41,0 |
| 40. | Областные соревнования по кордовым авиационным моделям среди учащихся | Главное управление молодежной политики Челябинской области, Министерство образования и науки Челябинской области | 2011 - 2015 годы | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 27,0 | 29,0 |
| 41. | Областной фестиваль "Вода на Земле", посвященный Международному Дню воды | Главное управление молодежной политики Челябинской области, Министерство образования и науки Челябинской области | 2011 - 2015 годы | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 19,0 | 21,0 |
| Итого по разделу: |  |  |  | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 672,0 | 1 838,0 |
| Раздел VIII. Поддержка одаренных детей в сфере культуры, физической культуры, спорта и туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Областной фестиваль "Звездный калейдоскоп" | Главное управление молодежной политики Челябинской области, Министерство культуры Челябинской области | 2011 - 2015 годы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 266,0 | 293,0 |
| 43. | Открытый региональный фестиваль юных исполнителей народной песни "Надежда" | Главное управление молодежной политики Челябинской области, Министерство культуры Челябинской области | 2011 - 2015 годы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 66,0 | 73,0 |
| 44. | Областной фестиваль хореографических коллективов | Главное управление молодежной политики Челябинской области, Министерство культуры Челябинской области | 2011 - 2015 годы | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 266,0 | 293,0 |
| 45. | Областной фестиваль фольклорного исполнительского творчества "Истоки" | Главное управление молодежной политики Челябинской области, Министерство культуры Челябинской области | 2011 - 2015 годы | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 133,0 | 146,0 |
| 46. | Открытый областной фестиваль исполнителей на народных инструментах | Главное управление молодежной политики Челябинской области, Министерство культуры Челябинской области | 2011 - 2015 годы | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 133,0 | 146,0 |
| 47. | Открытые фестивали исполнителей на струнных и духовых инструментах | Главное управление молодежной политики Челябинской области, Министерство культуры Челябинской области | 2011 - 2015 годы | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 133,0 | 146,0 |
| 48. | Открытый областной фестиваль пианистов | Главное управление молодежной политики Челябинской области, Министерство культуры Челябинской области | 2011 - 2015 годы | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 133,0 | 146,0 |
| 49. | Областной фестиваль академического рисунка им. Аристова Н.А. | Главное управление молодежной политики Челябинской области, Министерство культуры Челябинской области | 2011 - 2015 годы | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 199,0 | 218,0 |
| 50. | Спартакиада учащихся Челябинской области "Олимпийские надежды Южного Урала" | Главное управление молодежной политики Челябинской области, Министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области | 2013 - 2015 годы | - | - | 372,1 | 1 996,0 | 2 196,0 |
| Итого по разделу: |  |  |  | 530,0 | 530,0 | 902,1 | 3 325,0 | 3 657,0 |
| Итого по направлению: |  |  |  | 7 000,0 | 7 875,0 | 8 654,6 | 18 391,0 | 20 131,0 |
| Направление "Здоровый ребенок" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел IX. Обеспечение учреждений здравоохранения жизненноважными медикаментами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Приобретение медикаментов для государственных учреждений родовспоможения и детства для оказания медицинской помощи, включая современные технологии профилактики резус-конфликтной беременности и ведения онкогематологических больных (Государственное учреждение здравоохранения "Челябинская областная детская клиническая больница", Государственное учреждение здравоохранения "Областной перинатальный центр") | Министерство здравоохранения Челябинской области | 2011-2015 годы | 1 500,0 | 1 687,5 | 1 854,6 | 7 000,0 | 7 000,0 |
| 52. | Приобретение современных физиологических и лечебных смесей для внедрения современных технологий питания детей, в том числе при оказании им интенсивной терапии, включая парентеральное питание при инфузионной терапии (Государственное учреждение здравоохранения "Челябинская областная детская клиническая больница") | Министерство здравоохранения Челябинской области | 2011-2015 годы | 1 500,0 | 1 687,5 | 1 854,5 | 3 000,0 | 3 000,0 |
|  | Итого по разделу: |  |  | 3 000,0 | 3 375,0 | 3 709,1 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| Раздел X. Укрепление материально-технической базы учреждений системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Приобретение медицинского оборудования для государственных учреждений здравоохранения Челябинской области | Министерство здравоохранения Челябинской области | 2014-2015 годы | - | - | - | 30 000,0 | 30 000,0 |
| Итого по разделу: |  |  |  | - | - | - | 30 000,0 | 30 000,0 |
| Итого по направлению: |  |  |  | 3 000,0 | 3 375,0 | 3 709,1 | 40 000,0 | 40 000,0 |
| Направление "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел XI. Развитие системы профилактики социального сиротства и раннего выявления детей, лишенных родительского попечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Проведение смотра-конкурса учреждений системы социальной защиты населения по созданию эффективных систем раннего выявления детей, лишенных родительского попечения, и профилактики социального сиротства, в порядке, установленном Губернатором Челябинской области | Министерство социальных отношений Челябинской области | 2014-2015 годы | - | - | - | 1 100,0 | 1 300,0 |
| 55. | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, занимающихся работой по профилактике социального сиротства | Министерство социальных отношений Челябинской области | 2011-2015 годы | 350,0 | 390,0 | 390,0 | 400,0 | 400,0 |
| 56. | Приобретение автотранспорта для учреждений системы социальной защиты населения, исполняющих функции по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Министерство социальных отношений Челябинской области | 2011-2015 годы | 1 900,0 | 2 115,0 | 3 801,8 | 12 500,0 | 12 500,0 |
| 57. | Организация и проведение научно-практических семинаров по проблемам профилактики безнадзорности для: 1) работников комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Челябинской области; 2) работников подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел | Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области, Главное управление внутренних дел по Челябинской области (по согласованию) | 2011-2015 годы | 155,0 | 174,4 | 191,6 | 155,0 | 155,0 |
| Итого по разделу: |  |  |  | 2 405,0 | 2 679,4 | 4 383,4 | 14 155,0 | 14 355,0 |
| Раздел XII. Развитие системы ранней профилактики правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Внедрение автоматизированных рабочих мест инспекторам по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности органов внутренних дел с подключением к зональным и региональным базам данных Министерства внутренних дел Российской Федерации | Главное управление внутренних дел по Челябинской области (по согласованию) | 2011 год | 650,0 | - | - | - | - |
| 59. | Развитие дистанционных (сетевых) технологий организации досуга несовершеннолетних в системе дополнительного образования | Министерство образования и науки Челябинской области | 2012-2015 годы | - | 731,3 | 803,7 | 1 400,0 | 1 400,0 |
| 60. | Укрепление материально-технической базы областной специальной школы для детей с девиан-тным поведением закрытого типа | Министерство образования и науки Челябинской области | 2011-2015 годы | 1 045,0 | 1 175,6 | 1 292,0 | 700,0 | 750,0 |
| Итого по разделу |  |  |  | 1 695,0 | 1 906,9 | 2 095,7 | 2 100,0 | 2 100,0 |
| Итого по направлению: |  |  |  | 4 100,0 | 4 586,3 | 6 479,1 | 16 255,0 | 16 455,0 |
| ВСЕГО по Программе |  |  |  | 25 000,0 | 28 125,1 | 30 909,4 | 90 561,0 | 92 901,0 |

Приложение 2

к областной целевой программе

"Дети Южного Урала"

на 2011-2015 годы

- Финансово-экономическое обоснование реализации мероприятий Программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Общий объем финансирования (тыс. рублей) | Обоснование расходов на реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление "Дети с ограниченными возможностями здоровья" |  |  |  |  |
| Раздел I. Укрепление материально-технической базы государственных учреждений, оказывающих услуги детям с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |
| 1. | Укрепление материально-технической базы Государственного образовательного учреждения начального профессионального образования "Челябинское профессиональное училище-интернат N 1 инвалидов" | 2011-2015 годы | 1 675,0 | приобретение спортивного и медицинского реабилитационного оборудования (силовые тренажеры, малые формы спортивные, медицинское оборудование по профилю учреждения). 2011 год -200,0 тыс. рублей; 2012 год -225,0 тыс. рублей; 2013 год -250,0 тыс. рублей; 2014 год -500,0 тыс. рублей; 2015 год -500,0 тыс. рублей |
| 2. | Укрепление материально-технической базы Государственного образовательного учреждения начального профессионального образования "Профессиональное училище-интернат N 2 инвалидов по слуху имени И.И. Шуба" | 2011-2015 годы | 2 007,0 | приобретение оборудования для совершенствования процесса начальной профессиональной подготовки обучающихся - всего 1 007,0 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 300,0 тыс. рублей; 2012 год - 337,0 тыс. рублей; 2013 год - 370,0 тыс. рублей. 2014 год - приобретение станков в целях модернизации учебно-производственных мастерских, всего 1 000,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 500,0 тыс. рублей; 2015 год - 500,0 тыс. рублей |
| 3. | Укрепление материально-технической базы Государственного учреждения социального обслуживания "Кусинский областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" | 2013-2015 годы | 1 300,0 | приобретение спортивного и медицинского реабилитационного оборудования (силовые тренажеры, малые формы спортивные, медицинское оборудование по профилю учреждения). 2013 год -300,0 тыс. рублей; 2014 год -500,0 тыс. рублей; 2015 год -500,0 тыс. рублей |
| 4. | Укрепление материально-технической базы Государственного учреждения "Челябинский областной центр социальной защиты "Семья" | 2011-2015 годы | 3 025,0 | 2011 год: проведение ремонта в здании с круглосуточным пребыванием детей (отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья), а именно помещений водолечебницы, прачечной, столовой - 1000,0 тыс. рублей; 2012 год: приобретение оборудования для совершенствования реабилитационного процесса (многофункциональный массажер позвоночника, аппарат магнитотерапии, многофункциональный массажный стол) - 1 125,0 тыс. рублей; 2013 год: ремонт помещения водолечебницы - 300,0 тыс. рублей; 2014 год - оснащение отделения реадаптации (методические материалы, малые игровые формы, аппаратура для организации реабилитационного процесса) - 300,0 тыс. рублей; 2015 год - оснащение службы "Телефон доверия" компьютерной и оргтехникой, мебелью -300,0 тыс. рублей |
| Итого по разделу: |  |  | 8 007,0 | - |
| Раздел II. Развитие системы социальной адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |
| 5. | Приобретение автотранспорта для социально-реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями здоровья | 2011-2015 год | 5 900,0 | В целях организации эффективного патронажа семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, будет приобретен автотранспорт для государственных (муниципальных) социально-реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями здоровья с последующей передачей в муниципальные учреждения социального обслуживания: 2011 год - 1 050,0 тыс. рублей (планируется приобрести 2-3 единицы автотранспорта); 2012 год - 1 450,0 тыс. рублей (планируется приобрести 2-3 единицы автотранспорта); 2013 год - 1 100,0 тыс. рублей (планируется приобрести 2-3 единицы автотранспорта); 2014 год - 1 100,0 тыс. рублей (планируется приобрести 2-3 единицы автотранспорта); 2015 год - 1 200,0 тыс. рублей (планируется приобрести 2-3 единицы автотранспорта) |
| 6. | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях системы социальной защиты населения Челябинской области | 2011-2015 годы | 1 194,0 | обучение на курсах повышения квалификации (по вопросам социальной защиты и комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья): 2011 год -250,0 тыс. рублей; 2012 год -212,0 тыс. рублей; 2013 год -232,0 тыс. рублей; 2014 год -250,0 тыс. рублей; 2015 год -250,0 тыс. рублей |
| 7. | Проведение смотра-конкурса учреждений системы социальной защиты населения по созданию эффективных систем реабилитации и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в порядке, установленном Губернатором Челябинской области | 2011-2015 годы | 2 500,0 | 2011 год: организация и проведение смотра-конкурса учреждений (планируется участие более 10 учреждений) (оплата расходов, связанных с проведением конкурса, аренда, премии победителям (первая премия - 100,0 тыс. рублей, вторая и третья премии - по 50,0 тыс. рублей) - 500,0 тыс. рублей; 2012 год: организация и проведение смотра-конкурса учреждений (планируется участие более 10 учреждений) (оплата расходов, связанных с проведением конкурса, аренда, премии победителям (первая премия - 100,0 тыс. рублей, вторая и третья премии - по 50,0 тыс. рублей) - 500,0 тыс. рублей; 2013 год: организация и проведение смотра-конкурса учреждений (планируется участие более 10 учреждений) (оплата расходов, связанных с проведением конкурса, аренда, премии победителям (первая премия - 100,0 тыс. рублей, вторая и третья премии - по 50,0 тыс. рублей) - 500,0 тыс. рублей; 2014 год: организация и проведение смотра-конкурса учреждений (планируется участие более 10 учреждений) (оплата расходов, связанных с проведением конкурса, аренда, премии победителям (первая премия - 100,0 тыс. рублей, вторая и третья премии - по 50,0 тыс. рублей) - 500,0 тыс. рублей; 2015 год: организация и проведение смотра-конкурса учреждений (планируется участие более 10 учреждений) (оплата расходов, связанных с проведением конкурса, аренда, премии победителям (первая премия - 100,0 тыс. рублей, вторая и третья премии - по 50,0 тыс. рублей) - 500,0 тыс. рублей |
| 8. | Проведение фестиваля для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья | 2011-2015 годы | 1 900,0 | 2011 год: организация и проведение фестиваля для семей (планируется участие 100 семей со всех городских округов (муниципальных районов) области (оплата расходов, связанных с проведением мероприятия, памятные подарки) - 300,0 тыс. рублей; 2012 год: организация и проведение фестиваля для семей (планируется участие более 100 семей со всех городских округов (муниципальных районов) области (оплата расходов, связанных с проведением мероприятия, памятные подарки) - 400,0 тыс. рублей; 2013 год: организация и проведение фестиваля для семей (планируется участие более 120 семей со всех городских округов (муниципальных районов) области (оплата расходов, связанных с проведением мероприятия, памятные подарки) - 400,0 тыс. рублей; 2014 год: организация и проведение фестиваля для семей (планируется участие более 150 семей со всех городских округов (муниципальных районов) области (оплата расходов, связанных с проведением мероприятия, памятные подарки) - 400,0 тыс. рублей; 2015 год: организация и проведение фестиваля для семей (планируется участие более 150 семей со всех городских округов (муниципальных районов) области (оплата расходов, связанных с проведением мероприятия, памятные подарки) - 400,0 тыс. рублей |
| 9. | Выпуск социальной рекламы в средствах массовой информации с целью информирования населения о системе поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья | 2011-2015 годы | 1 320,0 | 2011 год: размещение социальной рекламы в СМИ (расходы на оплату услуг по разработке и размещению рекламных роликов) - 200,0 тыс. рублей; 2012 год: размещение социальной рекламы в СМИ (расходы на оплату услуг по разработке и размещению рекламных роликов) - 200,0 тыс. рублей; 2013 год: размещение социальной рекламы в СМИ (расходы на оплату услуг по разработке и размещению рекламных роликов) - 220,0 тыс. рублей; 2014 год: размещение социальной рекламы в СМИ (расходы на оплату услуг по разработке и размещению рекламных роликов) - 300,0 тыс. рублей; 2015 год: размещение социальной рекламы в СМИ (расходы на оплату услуг по разработке и размещению рекламных роликов) - 400,0 тыс. рублей |
|  | Итого по разделу: |  | 12 814,0 | - |
| Итого по направлению: |  |  | 20 821,9 | - |
| Направление "Дети-сироты" |  |  |  |  |
| Раздел III. Развитие системы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающих семьях, профилактика их возвратов в государственные (муниципальные) учреждения |  |  |  |  |
| 10. | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, работающих с гражданами - кандидатами в приемные родители, опекуны (попечители), усыновители | 2011-2015 годы | 888,0 | обучение на курсах повышения квалификации по вопросам организации работы по устройству детей-сирот (детей, оставшихся без попечения родителей) на семейные формы воспитания. 2011 год -150,0 тыс. рублей; 2012 год -168,0 тыс. рублей; 2013 год -190,0 тыс. рублей; 2014 год -190,0 тыс. рублей; 2015 год -190,0 тыс. рублей |
| 11. | Развитие системы подготовки граждан - кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители, сопровождения семей, принявших на воспитание детей, лишенных родительского попечения, в Челябинской области | 2011-2015 годы | 13 893,3 | приобретение автотранспорта для организации работы выездной службы Государственного учреждения "Челябинский областной центр социальной защиты "Семья", а также для осуществления патронажа семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе: всего на 2011 год - 2400,0 тыс. рублей (приобретение комфортабельного автомобиля вместительностью не менее 13 мест для осуществления работы выездной службы. Ежегодно совершается более 20 выездных мероприятий, 10 из них - в отдаленные муниципальные образования области - 1300,0 тыс. рублей, приобретение 1-2 единицы автотранспорта (не более 5 мест) - 1 100,0 тыс. рублей); всего на 2012 год - 2 633,3 тыс. рублей (4-5 единиц автотранспорта); всего на 2013 год - 2 860,0 тыс. рублей (4-5 единиц автотранспорта); всего на 2014 год - 3 000,0 тыс. рублей (4-5 единиц автотранспорта); всего на 2015 год - 3 000,0 тыс. рублей (4-5 единиц автотранспорта) |
| 12. | Проведение комплексной информационной кампании по вопросам семейного воспитания детей, лишенных родительского попечения | 2011-2015 годы | 2 182,0 | 2011 год: размещение социальной рекламы в СМИ (расходы на оплату услуг по разработке и размещению рекламных роликов, буклетов, публикаций) - 350,0 тыс. рублей; 2012 год: размещение социальной рекламы в СМИ (расходы на оплату услуг по разработке и размещению рекламных роликов, буклетов, публикаций)- 392,0 тыс. рублей; 2013 год: размещение социальной рекламы в СМИ (расходы на оплату услуг по разработке и размещению рекламных роликов, буклетов, публикаций)- 440,0 тыс. рублей; 2014 год: размещение социальной рекламы в СМИ (расходы на оплату услуг по разработке и размещению рекламных роликов, буклетов, публикаций) - 500,0 тыс. рублей; 2015 год: размещение социальной рекламы в СМИ (расходы на оплату услуг по разработке и размещению рекламных роликов, буклетов, публикаций) - 500,0 тыс. рублей |
| 13. | Проведение фестиваля для замещающих родителей | 2011-2015 годы | 2 107,5 | 2011 год: организация и проведение фестиваля для замещающих семей (планируется участие 60 семей, взявших на воспитание детей, лишенных родительского попечения, со всех городских округов (муниципальных районов) области (оплата расходов, связанных с проведением мероприятия, памятные подарки) - 300,0 тыс. рублей; 2012 год: организация и проведение фестиваля для замещающих семей (планируется участие 65 семей, взявших на воспитание детей, лишенных родительского попечения, со всех городских округов (муниципальных районов) области (оплата расходов, связанных с проведением мероприятия, памятные подарки) - 337,5 тыс. рублей; 2013 год: организация и проведение фестиваля для замещающих семей (планируется участие 70 семей, взявших на воспитание детей, лишенных родительского попечения, со всех городских округов (муниципальных районов) области (оплата расходов, связанных с проведением мероприятия, памятные подарки) - 370,0 тыс. рублей; 2014 год: организация и проведение фестиваля для замещающих семей (планируется участие 70 семей, взявших на воспитание детей, лишенных родительского попечения, со всех городских округов (муниципальных районов) области (оплата расходов, связанных с проведением мероприятия, памятные подарки) - 500,0 тыс. рублей; 2015 год: организация и проведение фестиваля для замещающих семей (планируется участие 80 семей, взявших на воспитание детей, лишенных родительского попечения, со всех городских округов (муниципальных районов) области (оплата расходов, связанных с проведением мероприятия, памятные подарки) - 600,0 тыс. рублей |
|  | Итого по разделу: |  | 19 070,8 | - |
| Раздел IV. Развитие системы социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |
| 14. | Приобретение медицинского и спортивного оборудования для государственных учреждений здравоохранения домов ребенка области | 2014-2015 годы | 4 000,0 | 2014 год: приобретение диагностического оборудования для исследований в неонатальный период для государственных учреждений здравоохранения областных домов ребенка - 2000,0 тыс. рублей; 2015 год: оборудование детских площадок областных домов ребенка малыми спортивными и игровыми формами (9 учреждений) - 2000,0 тыс. рублей |
| 15. | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров государственных учреждений по вопросам организации социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защиты их прав и законных интересов | 2011-2015 годы | 2 799,0 | 2011 год: организация курсов повышения квалификации на базе образовательных учреждений Челябинской области с включением в программу курсов передового опыта работы городских округов (муниципальных районов) области - 400,0 тыс. рублей; обучение на курсах повышения квалификации по проблемам социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 100,0 тыс. рублей. Всего на 2011 год потребуется 500,0 тыс. рублей; 2012 год: организация курсов повышения квалификации на базе образовательных учреждений Челябинской области с включением в программу курсов передового опыта работы городских округов (муниципальных районов) области - 459,0 тыс. рублей; обучение на курсах повышения квалификации по проблемам социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 100,0 тыс. рублей. Всего на 2012 год потребуется 559,0 тыс. рублей; 2013 год: организация курсов повышения квалификации на базе образовательных учреждений Челябинской области с включением в программу курсов передового опыта работы городских округов (муниципальных районов) области - 400,0 тыс. рублей; обучение на курсах повышения квалификации по проблемам социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 180,0 тыс. рублей. Всего на 2013 год потребуется 580,0 тыс. рублей; 2014 год: организация курсов повышения квалификации на базе образовательных учреждений Челябинской области с включением в программу курсов передового опыта работы городских округов (муниципальных районов) области - 400,0 тыс. рублей; обучение на курсах повышения квалификации по проблемам социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 180,0 тыс. рублей. Всего на 2014 год потребуется 580,0 тыс. рублей; 2015 год: организация курсов повышения квалификации на базе образовательных учреждений Челябинской области с включением в программу курсов передового опыта работы городских округов (муниципальных районов) области - 400,0 тыс. рублей; обучение на курсах повышения квалификации по проблемам социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 180,0 тыс. рублей. Всего на 2015 год потребуется 580,0 тыс. рублей |
| Итого по разделу: |  |  | 6 799,0 | - |
| Раздел V. Развитие системы социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа |  |  |  |  |
| 16. | Проведение конкурса на звание "Лучший детский дом года" в порядке, установленном Губернатором Челябинской области | 2011-2015 годы | 2 334,6 | 2011 год предусмотрено 400,0 тыс. рублей, в том числе: первая премия победителя - 150,0 тыс. рублей; пять премий в номинациях - 200,0 тыс. рублей; оплата расходов, связанных с проведением мероприятия, - 50,0 тыс. рублей; 2012 год предусмотрено 450,0 тыс. рублей, в том числе: первая премия победителя - 100,0 тыс. рублей; пять премий в номинациях - 300,0 тыс. рублей; оплата расходов, связанных с проведением мероприятия, - 50,0 тыс. рублей; 2013 год предусмотрено 494,6 тыс. рублей, в том числе: первая премия победителя - 150,0 тыс. рублей; пять премий в номинациях - 300,0 тыс. рублей; оплата расходов, связанных с проведением мероприятия, - 44,6 тыс. рублей; 2014 год предусмотрено 495,0 тыс. рублей, в том числе: первая премия победителя - 150,0 тыс. рублей; пять премий в номинациях - 300,0 тыс. рублей; оплата расходов, связанных с проведением мероприятия, - 45,0 тыс. рублей; 2015 год предусмотрено 495,0 тыс. рублей, в том числе: первая премия победителя - 150,0 тыс. рублей; пять премий в номинациях - 300,0 тыс. рублей; оплата расходов, связанных с проведением мероприятия, - 45,0 тыс. рублей |
| 17. | Проведение КВН среди воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2014-2015 годы | 800,0 | 2014 год: предусмотрено 400,0 тыс. рублей, в том числе: оплата расходов, связанных с проведением мероприятия, - 50,0 тыс. рублей; памятные подарки участникам - 350,0 тыс. рублей. 2015 год: предусмотрено 400,0 тыс. рублей, в том числе: оплата расходов, связанных с проведением мероприятия, - 50,0 тыс. рублей; памятные подарки участникам - 350,0 тыс. рублей |
| 18. | Проведение фестиваля систем трудового воспитания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2011-2015 годы | 6 110,0 | 2011 год: предусмотрено 1000,0 тыс. рублей, в том числе: десять премий в номинациях - 700,0 тыс. рублей; приобретение памятных подарков для всех участников заключительного этапа фестиваля (оплата расходов на выпуск сувенирной продукции) - 150,0 тыс. рублей; оплата расходов, связанных с проведением мероприятия, - 150,0 тыс. рублей; 2012 год: предусмотрено 1 050,0 тыс. рублей, в том числе: десять премий в номинациях - 700,0 тыс. рублей; приобретение памятных подарков для всех участников заключительного этапа фестиваля (оплата расходов на выпуск сувенирной продукции) - 175,0 тыс. рублей; оплата расходов, связанных с проведением мероприятия, - 175,0 тыс. рублей; 2013 год: предусмотрено 1 060,0 тыс. рублей, в том числе: десять премий в номинациях - 700,0 тыс. рублей; приобретение памятных подарков для всех участников заключительного этапа фестиваля (оплата расходов на выпуск сувенирной продукции) - 180,0 тыс. рублей; оплата расходов, связанных с проведением мероприятия, - 180,0 тыс. рублей; 2014 год: предусмотрено 1500,0 тыс. рублей, в том числе: десять премий в номинациях - 1000,0 тыс. рублей; приобретение памятных подарков для всех участников заключительного этапа фестиваля (оплата расходов на выпуск сувенирной продукции) - 250,0 тыс. рублей; оплата расходов, связанных с проведением мероприятия, - 250,0 тыс. рублей; 2015 год: предусмотрено 1500,0 тыс. рублей, в том числе: десять премий в номинациях - 1000,0 тыс. рублей; приобретение памятных подарков для всех участников заключительного этапа фестиваля (оплата расходов на выпуск сувенирной продукции) - 250,0 тыс. рублей; оплата расходов, связанных с проведением мероприятия, - 250,0 тыс. рублей |
| 19. | Приобретение компьютерной техники в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2011-2015 годы | 11 550,0 | В целях более эффективной социальной адаптации и профориентационной работы с воспитанниками образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будут приобретены комплекты компьютерной техники с последующей передачей в муниципальные образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Стоимость одного комплекта составляет не более 50,0 тыс. рублей. 2011 год - 2000,0 тыс. рублей (40 комплектов); 2012 год - 2 250,0 тыс. рублей (45 комплектов); 2013 год - 2 400,0 тыс. рублей (48 комплектов); 2014 год - 2 400,0 тыс. рублей (48 комплектов); 2015 год - 2 500,0 тыс. рублей (50 комплектов) |
|  | Итого по разделу: |  | 20 794,6 | - |
| Итого по направлению: |  |  | 46 664,4 | - |
| Направление "Одаренные дети" |  |  |  |  |
| Раздел VI. Обеспечение социо-культурного развития одаренных детей |  |  |  |  |
| 20. | Стипендии одаренным детям и поощрение их наставникам в порядке, установленном Губернатором Челябинской области | 2014-2015 годы | 13 200,0 | 100 стипендий одаренным детям и 100 поощрений наставникам, расходы по организации торжественного приема у Губернатора Челябинской области, в том числе по годам: 2014 год - 6 600,0 тыс. рублей; 2015 год - 6 600,0 тыс. рублей |
| 21. | Организация отдыха детей и подростков во Всероссийских детских центрах "Орленок" и "Океан" | 2011-2015 годы | 22 365,5 | расходы на оплату проезда детей, подростков и сопровождающих лиц до места отдыха в города Туапсе и Владивосток и обратно. Общее количество детей ежегодно - 500 человек. 2011 год - 3660,0 тыс. рублей; 2012 год - 4117,5 тыс. рублей; 2013 год - 4525,0 тыс. рублей; 2014 год - 4792,0 тыс. рублей; 2015 год - 5271,0 тыс. рублей Организация отдыха производится в соответствии с Положением о порядке подбора и направления детей и подростков в федеральные государственные образовательные учреждения Всероссийские детские центры "Орленок" и "Океан", утвержденном приказом Министерства образования Российской Федерации от 22 января 2001 года N 611 |
| 22. | Участие в проведении мероприятий по развитию межрегиональных и международных творческих контактов детей и молодежи | 2011-2015 годы | 1 639,0 | ежегодно более 200 детей из Челябинской области принимают участие во Всероссийских и Международных конкурсах, фестивалях и олимпиадах. 10 процентов от общего числа на основании дипломов конкурсов получают право льготного поступления в вузы Российской Федерации (организационные расходы по доставке коллективов к местам проведения конкурсов и фестивалей). 2011 год -300,0 тыс. рублей; 2012 год - 300,0 тыс. рублей; 2013 год - 300,0 тыс. рублей; 2014 год - 300,0 тыс. рублей; 2015 год - 439,0 тыс. рублей |
| 23. | Проведение областных военно-патриотических соревнований "Зарница - Во Славу Отечества" | 2011-2015 годы | 1 639,0 | общее количество участников с учетом зональных соревнований около 450 человек. Средства предусмотрены на оплату питания и проживания участников, памятные подарки участникам, организационные расходы по участию команд-победительниц во Всероссийских соревнованиях. 2011 год -300,0 тыс. рублей; 2012 год - 300,0 тыс. рублей; 2013 год - 300,0 тыс. рублей; 2014 год - 300,0 тыс. рублей; 2015 год - 439,0 тыс. рублей |
| 24. | Проведение фестиваля победителей творческих конкурсов юных журналистов "Журналина" | 2011-2015 годы | 1 365,0 | общее количество участников - 250 человек, представители детских и молодежных СМИ 42 муниципальных образований. Расходы предусмотрены на аренду помещений, проживание и питание участников фестиваля, памятные подарки участникам, транспортные расходы, оплата труда ведущих мастер-классов. 2011 год - 250,0 тыс. рублей; 2012 год - 250,0 тыс. рублей; 2013 год - 250,0 тыс. рублей; 2014 год - 250,0 тыс. рублей; 2015 год - 365,0 тыс. рублей |
| 25. | Проведение Южно-Уральского форума интеллектуального и научно-технического творчества молодежи "Шаг в будущее - Созвездие - НТТМ" | 2011-2015 годы | 1 093,0 | общее количество участников по области - более 3000 человек. В течение 3 последний# лет команда области занимает первое общекомандное место во Всероссийской олимпиаде (питание и проживание участников, памятные подарки участникам, оплата привлеченных специалистов, взнос за участие во всероссийской программе и организационные расходы по доставке делегации Челябинской области в Москву для участия в олимпиаде команд-победительниц). 2011 год - 200,0 тыс. рублей; 2012 год - 200,0 тыс. рублей; 2013 год - 200,0 тыс. рублей; 2014 год - 200,0 тыс. рублей; 2015 год - 293,0 тыс. рублей |
| 26. | Проведение мероприятий Школьной лиги Клуба Веселых и Находчивых (Фестиваль открытия, 1/4 финала, 1/2 финала и финала Школьной лиги Клуба Веселых и Находчивых) | 2011-2015 годы | 1 093,0 | общее количество участников по области - более 2000 человек (питание и проживание участников, памятные подарки участникам, оплата привлеченных специалистов, аренда зала и аппаратуры). 2011 год - 200,0 тыс. рублей; 2012 год - 200,0 тыс. рублей; 2013 год - 200,0 тыс. рублей; 2014 год - 200,0 тыс. рублей; 2015 год - 293,0 тыс. рублей |
| 27. | Проведение конкурса среди воспитанников учреждений культуры, искусства и образования "Новые имена" | 2011-2015 годы | 1 093,0 | общее количество участников программы - более 500 человек. Вручается 42 стипендии (аренда зала и аппаратуры, памятные подарки участникам, транспортные и организационные расходы по оплате услуг, связанных с проведением мероприятия, оплата труда привлеченных специалистов). 2011 год - 200,0 тыс. рублей; 2012 год - 200,0 тыс. рублей; 2013 год - 200,0 тыс. рублей; 2014 год - 200,0 тыс. рублей; 2015 год - 293,0 тыс. рублей |
| 28. | Проведение Школьного чемпионата Челябинской области по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" | 2011-2015 годы | 546,0 | общее количество участников программы - более 2000 человек (аренда зала и аппаратуры, памятные подарки участникам, транспортные и организационные расходы по оплате услуг, связанных с проведением мероприятия, оплата труда привлеченных специалистов). 2011 год - 100,0 тыс. рублей; 2012 год - 100,0 тыс. рублей; 2013 год - 100,0 тыс. рублей; 2014 год - 100,0 тыс. рублей; 2015 год - 146,0 тыс. рублей |
| 29. | Проведение конкурса производственно-предпринимательских трудовых объединений школьников, учащихся учреждений профессионального образования в порядке, установленном Губернатором Челябинской области | 2012-2015 годы | 1 784,0 | общее количество участников - более 700 человек (премии коллективам, руководителям учреждений, подросткам, расходы по организации торжественного приема). 2012 год - 417,5 тыс. рублей; 2013 год - 417,5 тыс. рублей; 2014 год - 452,0 тыс. рублей; 2015 год - 497,0 тыс. рублей |
| Итого по разделу: |  |  | 45 817,5 | - |
| Раздел VII. Поддержка одаренных детей в системе образования |  |  |  |  |
| 30. | Областная конференция исследовательских краеведческих работ учащихся "Отечество" | 2011-2015 годы | 1 795,0 | общее количество участников - более 2000 человек (питание и проживание участников, памятные подарки участникам, оплата привлеченных специалистов, организационные расходы по участию команд-победительниц во Всероссийских мероприятиях) 2011 год - 310,0 тыс. рублей; 2012 год - 310,0 тыс. рублей; 2013 год - 310,0 тыс. рублей; 2014 год - 412,0 тыс. рублей; 2015 год - 453,0 тыс. рублей |
| 31. | Областные олимпиады профессионального мастерства | 2011-2015 годы | 1 159,0 | общее количество участников более - 1000 человек (памятные подарки участникам, оплата привлеченных специалистов, канцелярские расходы). 2011 год - 200,0 тыс. рублей; 2012 год - 200,0 тыс. рублей; 2013 год - 200,0 тыс. рублей; 2014 год - 266,0 тыс. рублей; 2015 год - 293,0 тыс. рублей |
| 32. | Региональный тур Международных состязаний роботов | 2011-2015 годы | 867,0 | общее количество участников - более 3000 человек (памятные подарки участникам, оплата привлеченных специалистов, аренда зала). 2011 год - 150,0 тыс. рублей; 2012 год - 150,0 тыс. рублей; 2013 год - 150,0 тыс. рублей; 2014 год - 199,0 тыс. рублей; 2015 год - 218,0 тыс. рублей |
| 33. | Областной фестиваль детских театральных коллективов "Признание" | 2011-2015 годы | 751,0 | общее количество участников - более 700 человек (питание и проживание участников, памятные подарки участникам, оплата привлеченных специалистов, аренда зала, аппаратуры, командировочные расходы по участию коллективов во Всероссийских мероприятиях). 2011 год - 130,0 тыс. рублей; 2012 год - 130,0 тыс. рублей; 2013 год - 130,0 тыс. рублей; 2014 год - 172,0 тыс. рублей; 2015 год - 189,0 тыс. рублей |
| 34. | Областной фестиваль детских театров моды "Жар-птица" | 2011-2015 годы | 628,0 | общее количество участников - более 700 человек (питание и проживание участников, памятные подарки участникам, оплата привлеченных специалистов, аренда зала, аппаратуры). 2011 год - 109,0 тыс. рублей; 2012 год - 109,0 тыс. рублей; 2013 год - 109,0 тыс. рублей; 2014 год - 143,0 тыс. рублей; 2015 год - 158,0 тыс. рублей |
| 35. | Областной лагерь лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений "Лидер XXI века" | 2011-2015 годы | 579,0 | общее количество участников - более 1000 человек (питание и проживание участников, памятные подарки участникам, оплата привлеченных специалистов, аренда зала, аппаратуры, командировочные расходы по участию коллективов во Всероссийских мероприятиях). 2011 год - 100,0 тыс. рублей; 2012 год - 100,0 тыс. рублей; 2013 год - 100,0 тыс. рублей; 2014 год - 133,0 тыс. рублей; 2015 год - 146,0 тыс. рублей |
| 36. | Областные соревнования юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | 2011-2015 годы | 579,0 | общее количество участников - более 1000 человек (памятные подарки участникам, оплата привлеченных специалистов, аренда зала, аппаратуры, командировочные расходы по участию команд-победительниц во Всероссийских мероприятиях). 2011 год - 100,0 тыс. рублей; 2012 год - 100,0 тыс. рублей; 2013 год - 100,0 тыс. рублей; 2014 год - 133,0 тыс. рублей; 2015 год - 146,0 тыс. рублей |
| 37. | Областные соревнования по авиационным моделям для закрытых помещений среди учащихся | 2011-2015 годы | 346,0 | общее количество участников - более 700 человек (памятные подарки участникам, оплата привлеченных специалистов, аренда зала, аппаратуры, командировочные расходы по участию команд-победительниц во Всероссийских мероприятиях). 2011 год - 60,0 тыс. рублей; 2012 год - 60,0 тыс. рублей; 2013 год - 60,0 тыс. рублей; 2014 год - 79,0 тыс. рублей; 2015 год - 87,0 тыс. рублей |
| 38. | Областная геологическая олимпиада | 2011-2015 годы | 226,0 | общее количество участников - более 500 человек (памятные подарки участникам, оплата привлеченных специалистов, аренда зала, аппаратуры, командировочные расходы по участию команд-победительниц во Всероссийских мероприятиях). 2011 год - 39,0 тыс. рублей; 2012 год - 39,0 тыс. рублей; 2013 год - 39,0 тыс. рублей; 2014 год - 52,0 тыс. рублей; 2015 год - 57,0 тыс. рублей |
| 39. | Областной фестиваль научно- исследовательских работ старшеклассников "От старины до современности" | 2011-2015 годы | 162,0 | общее количество участников - более 500 человек (памятные подарки участникам, оплата привлеченных специалистов). 2011 год - 28,0 тыс. рублей; 2012 год - 28,0 тыс. рублей; 2013 год - 28,0 тыс. рублей; 2014 год - 37,0 тыс. рублей; 2015 год - 41,0 тыс. рублей |
| 40. | Областные соревнования по кордовым авиационным моделям среди учащихся | 2011-2015 годы | 116,0 | общее количество участников - более 500 человек (памятные подарки участникам, оплата привлеченных специалистов). 2011 год - 20,0 тыс. рублей; 2012 год - 20,0 тыс. рублей; 2013 год - 20,0 тыс. рублей; 2014 год - 27,0 тыс. рублей; 2015 год - 29,0 тыс. рублей |
| 41. | Областной фестиваль "Вода на Земле", посвященный Международному Дню воды | 2011-2015 годы | 82,0 | общее количество участников - более 500 человек (памятные подарки участникам, оплата привлеченных специалистов). 2011 год - 14,0 тыс. рублей; 2012 год - 14,0 тыс. рублей; 2013 год - 14,0 тыс. рублей; 2014 год - 19,0 тыс. рублей; 2015 год - 21,0 тыс. рублей |
| Итого по разделу: |  |  | 7 290,0 | - |
| Раздел VIII. Поддержка одаренных детей в сфере культуры, физической культуры, спорта и туризма |  |  |  |  |
| 42. | Областной фестиваль "Звездный калейдоскоп" | 2011-2015 годы | 859,0 | общее количество участников - более 5000 человек (памятные подарки участникам, оплата привлеченных специалистов, аренда зала, аппаратуры). 2011 год - 100,0 тыс. рублей; 2012 год - 100,0 тыс. рублей; 2013 год - 100,0 тыс. рублей; 2014 год - 266,0 тыс. рублей; 2015 год - 293,0 тыс. рублей |
| 43. | Открытый региональный фестиваль юных исполнителей народной песни "Надежда" | 2011-2015 годы | 439,0 | общее количество участников - более 1000 человек (памятные подарки участникам, оплата привлеченных специалистов, аренда зала, аппаратуры). 2011 год - 100,0 тыс. рублей; 2012 год - 100,0 тыс. рублей; 2013 год - 100,0 тыс. рублей; 2014 год - 66,0 тыс. рублей; 2015 год - 73,0 тыс. рублей |
| 44. | Областной фестиваль хореографических коллективов | 2011-2015 годы | 799,0 | общее количество участников - более 1000 человек (памятные подарки участникам, оплата привлеченных специалистов, аренда зала, аппаратуры). 2011 год - 80,0 тыс. рублей; 2012 год - 80,0 тыс. рублей; 2013 год - 80,0 тыс. рублей; 2014 год - 266,0 тыс. рублей; 2015 год - 293,0 тыс. рублей |
| 45. | Областной фестиваль фольклорного исполнительского творчества "Истоки" | 2011-2015 годы | 429,0 | общее количество участников - более 1000 человек (памятные подарки участникам, оплата привлеченных специалистов, аренда зала, аппаратуры). 2011 год - 50,0 тыс. рублей; 2012 год - 50,0 тыс. рублей; 2013 год - 50,0 тыс. рублей; 2014 год - 133,0 тыс. рублей; 2015 год - 146,0 тыс. рублей |
| 46. | Открытый областной фестиваль исполнителей на народных инструментах | 2011-2015 годы | 429,0 | общее количество участников - более 1000 человек (памятные подарки участникам, оплата привлеченных специалистов, аренда зала, аппаратуры). 2011 год - 50,0 тыс. рублей; 2012 год - 50,0 тыс. рублей; 2013 год - 50,0 тыс. рублей; 2014 год - 133,0 тыс. рублей; 2015 год - 146,0 тыс. рублей |
| 47. | Открытые фестивали исполнителей на струнных и духовых инструментах | 2011-2015 годы | 429,0 | общее количество участников - более 1000 человек (памятные подарки участникам, оплата привлеченных специалистов, аренда зала, аппаратуры). 2011 год - 50,0 тыс. рублей; 2012 год - 50,0 тыс. рублей; 2013 год - 50,0 тыс. рублей; 2014 год - 133,0 тыс. рублей; 2015 год - 146,0 тыс. рублей |
| 48. | Открытый областной фестиваль пианистов | 2011-2015 годы | 429,0 | общее количество участников - более 1000 человек (памятные подарки участникам, оплата привлеченных специалистов, аренда зала, аппаратуры). 2011 год - 50,0 тыс. рублей; 2012 год - 50,0 тыс. рублей; 2013 год - 50,0 тыс. рублей; 2014 год - 133,0 тыс. рублей; 2015 год - 146,0 тыс. рублей |
| 49. | Областной фестиваль академического рисунка им. Аристова Н.А. | 2011-2015 годы | 567,0 | общее количество участников - более 2000 человек (памятные подарки участникам, оплата привлеченных специалистов, аренда зала, аппаратуры). 2011 год - 50,0 тыс. рублей; 2012 год - 50,0 тыс. рублей; 2013 год - 50,0 тыс. рублей; 2014 год - 199,0 тыс. рублей; 2015 год - 218,0 тыс. рублей |
| 50. | Спартакиада учащихся Челябинской области "Олимпийские надежды Южного Урала" | 2013-2015 годы | 4564,1 | общее количество участников - более 15000 человек (памятные подарки участникам, оплата привлеченных специалистов). 2013 год - 372,1 тыс. рублей; 2014 год - 1996,0 тыс. рублей; 2015 год - 2196,0 тыс. рублей |
| Итого по разделу: |  |  | 8 944,1 | - |
| Итого по направлению: |  |  | 62 051,6 | - |
| Направление "Здоровый ребенок" |  |  |  |  |
| Раздел IX. Обеспечение учреждений здравоохранения жизненноважными медикаментами |  |  |  |  |
| 51. | Приобретение медикаментов для государственных учреждений родовспоможения и детства для оказания медицинской помощи, включая современные технологии профилактики резус-конфликтной беременности и ведения онкогематологических больных (Государственное учреждение здравоохранения "Челябинская областная детская клиническая больница", Государственное учреждение здравоохранения "Областной перинатальный центр") | 2011-2015 годы | 19 042,1 | приобретение современных лекарственных препаратов (медикаментов) для внедрения современных технологий профилактики тяжелых заболеваний в неонатальный период при оказании услуг в государственных учреждениях здравоохранения. 2011 год - 1 500,0 тыс. рублей; 2012 год - 1 687,5 тыс. рублей; 2013 год - 1 854,6 тыс. рублей; 2014 год - 7 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 7 000,0 тыс. рублей |
| 52. | Приобретение современных физиологических и лечебных смесей для внедрения современных технологий питания детей, в том числе при оказании им интенсивной терапии, включая парентеральное питание при инфузионной терапии (Государственное учреждение здравоохранения "Челябинская областная детская клиническая больница") | 2011-2015 годы | 11 042,0 | закуп современных физиологических и лечебных смесей для организации комплексного питания детей в соответствии с медицинскими показаниями в государственных учреждениях здравоохранения. 2011 год - 1 500,0 тыс. рублей; 2012 год - 1 687,5 тыс. рублей; 2013 год - 1854,5 тыс. рублей; 2014 год - 3 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 3 000,0 тыс. рублей |
| Итого по разделу: |  |  | 30 084,1 | - |
| Раздел X. Укрепление материально-технической базы учреждений системы здравоохранения |  |  |  |  |
| 53. | Приобретение медицинского оборудования для государственных учреждений здравоохранения Челябинской области | 2014-2015 годы | 60 000,0 | приобретение современного диагностического и процедурного оборудования (аппараты для узкоспециализированной диагностики, аппараты для проведения лечебных процедур с органами дыхания, аппараты для обработки инструментария). 2014 год - 30 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 30 000,0 тыс. рублей |
| Итого по разделу: |  |  | 60 000,0 | - |
| Итого по направлению: |  |  | 90 084,1 | - |
| Направление "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |  |  |  |  |
| Раздел XI. Развитие системы профилактики социального сиротства и раннего выявления детей, лишенных родительского попечения |  |  |  |  |
| 54. | Проведение смотра-конкурса учреждений системы социальной защиты населения по созданию эффективных систем раннего выявления детей, лишенных родительского попечения, и профилактики социального сиротства в порядке, установленном Губернатором Челябинской области | 2014-2015 годы | 2 400,0 | 2014 год: организация и проведение смотра-конкурса учреждений системы социальной защиты населения (планируется участие 50 учреждений), оплата расходов, связанных с проведением конкурса, аренда, премии победителям (первая премия - 300,0 тыс. рублей, пять премий в номинациях по 100,0 тыс. рублей) - 1 100,0 тыс. рублей; 2015 год: организация и проведение смотра-конкурса учреждений системы социальной защиты населения (планируется участие более 30 учреждений), оплата расходов, связанных с проведением конкурса, аренда, премии победителям (первая премия - 300,0 тыс. рублей, пять премий в номинациях - по 150,0 тыс. рублей) - 1 300,0 тыс. рублей |
| 55. | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, занимающихся работой по профилактике социального сиротства | 2011-2015 годы | 1 930,0 | 2011 год: организация курсов повышения квалификации на базе образовательных учреждений Челябинской области с включением в программу курсов передового опыта работы городских округов (муниципальных районов) области - 350,0 тыс. рублей; 2012 год: организация курсов повышения квалификации на базе образовательных учреждений Челябинской области с включением в программу курсов передового опыта работы городских округов (муниципальных районов) области - 300,0 тыс. рублей; обучение на курсах повышения квалификации по проблемам социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 90,0 тыс. рублей. Всего на 2012 год потребуется 390,0 тыс. рублей; 2013 год: организация курсов повышения квалификации на базе образовательных учреждений Челябинской области с включением в программу курсов передового опыта работы городских округов (муниципальных районов) области - 300,0 тыс. рублей; обучение на курсах повышения квалификации по проблемам социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 90,0 тыс. рублей. Всего на 2013 год потребуется 390,0 тыс. рублей; 2014 год: организация курсов повышения квалификации на базе образовательных учреждений Челябинской области с включением в программу курсов передового опыта работы городских округов (муниципальных районов) области - 350,0 тыс. рублей; обучение на курсах повышения квалификации по проблемам социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 50,0 тыс. рублей. Всего на 2014 год потребуется 400,0 тыс. рублей; 2015 год: организация курсов повышения квалификации на базе образовательных учреждений Челябинской области с включением в программу курсов передового опыта работы городских округов (муниципальных районов) области - 350,0 тыс. рублей; обучение на курсах повышения квалификации по проблемам социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 50,0 тыс. рублей. Всего на 2015 год потребуется 400,0 тыс. рублей |
| 56. | Приобретение автотранспорта для учреждений системы социальной защиты населения, исполняющих функции по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2011-2015 годы | 32 816,8 | С целью организации эффективного патронажа семей, состоящих на учете в органах и учреждениях системы социальной защиты населения как семьи группы риска или как семьи, находящиеся в социально опасном положении, работы по оперативному выявлению детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, будут приобретены автомобили вместительностью не менее 4 мест с последующей передачей в муниципальные учреждения социального обслуживания: 2011 год - 1 900,0 тыс. рублей; 2012 год - 2115,0 тыс. рублей; 2013 год - 3 801,8 тыс. рублей; 2014 год - 12 500,0 тыс. рублей; 2015 год - 12 500,0 тыс. рублей. Планируется приобретение не менее 50 автомобилей |
| 57. | Организация и проведение научно-практических семинаров по проблемам профилактики безнадзорности для: 1) работников комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Челябинской области; 2) работников подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел | 2011-2015 годы | 831,0 | 2011 год: для организации курсов повышения квалификации по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (120 участников, по 60 человек дважды в год) предусмотрено 155,0 тыс. рублей, в том числе оплата расходов, связанных с проведением мероприятия, выпуск методических материалов); 2012 год: для организации курсов повышения квалификации по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (120 работников комиссий по делам несовершеннолетних муниципальных образований, по 60 человек дважды в год) предусмотрено 174,4 тыс. рублей, в том числе оплата расходов, связанных с проведением мероприятия, выпуск методических материалов); 2013 год: для организации курсов повышения квалификации по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (120 участников - работников комиссий по делам несовершеннолетних муниципальных образований, по 60 человек дважды в год) предусмотрено 191,6 тыс. рублей, в том числе оплата расходов, связанных с проведением мероприятия, выпуск методических материалов); 2014 год: для организации курсов повышения квалификации по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (120 участников - работников комиссий по делам несовершеннолетних муниципальных образований, по 60 человек дважды в год) предусмотрено 155,0 тыс. рублей, в том числе оплата расходов, связанных с проведением мероприятия, выпуск методических материалов); 2015 год: для организации курсов повышения квалификации по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (120 работников комиссий по делам несовершеннолетних муниципальных образований Челябинской области, по 60 человек дважды в год) предусмотрено 155,0 тыс. рублей, в том числе оплата расходов, связанных с проведением мероприятия, выпуск методических материалов) |
| Итого по разделу: |  |  | 37 977,8 | - |
| Раздел XII. Развитие системы ранней профилактики правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними |  |  |  |  |
| 58. | Внедрение автоматизированных рабочих мест инспекторам по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности органов внутренних дел с подключением к зональным и региональным базам данных Министерства внутренних дел Российской Федерации | 2011 год | 650,0 | приобретение в 2011 году 10 автоматизированных рабочих мест для инспекторов по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности органов внутренних дел стоимостью 65 тыс. рублей каждое |
| 59. | Развитие дистанционных (сетевых) технологий организации досуга несовершеннолетних в системе дополнительного образования | 2012-2015 годы | 4335,0 | Приобретение комплектов компьютерной и оргтехники (персональный компьютер, многофункциональное устройство. Стоимость 1 комплекта составляет 40,0 тыс. рублей) 2012 год: приобретение 18 комплектов - 731,3 тыс. рублей; 2013 год: приобретение 20 комплектов- 803,7 тыс. рублей 2014 год: приобретение 35 комплектов - 1400,0 тыс. рублей; 2015 год: приобретение 35 комплектов- 1400,0 тыс. рублей |
| 60. | Укрепление материально-технической базы областной специальной школы для детей с девиантным поведением закрытого типа | 2011-2015 годы | 4 921,6 | 2011 год: - проведение ремонта спортивного зала 1045,0 тыс. рублей; 2012 год: планировка земельного участка и перенос ограждения территории специальной школы для создания условий постоянной летней занятости воспитанников сельскохозяйственным трудом - 1175,6 тыс. рублей; 2013 год: приобретение оборудования для первоначальной профессиональной подготовки в рамках деятельности учебно-производственных мастерских - 1292,0 тыс. рублей; 2014 год: оснащение актового зала для проведения культурно-массовых мероприятий современным оборудованием (мебель) - 700,0 тыс. рублей; 2015 год: проведение замены покрытия спортивной площадки, ремонт помещений столовой - 750,0 тыс. рублей |
| Итого по разделу |  |  | 9 897,6 | - |
| Итого по направлению: |  |  | 47 875,4 | - |
| ВСЕГО по Программе |  |  | 267 496,5 | - |

Приложение 3

к областной целевой программе

"Дети Южного Урала"

на 2011-2015 годы

- Методика 
оценки эффективности областной целевой Программы "Дети Южного Урала" # 2011-2015 годы

Настоящая методика определяет принципы обоснования результативности и эффективности областной целевой программы "Дети Южного Урала" на 2011-2015 годы (далее именуется - Программа).

Оценка социально-экономических результатов программных мероприятий осуществляется с применением количественного метода, который заключается в проведении сравнительного анализа достигнутых значений целевых показателей по отношению к запланированным, при этом принимается во внимание оценка эффективности расходования бюджетных средств (приложение 3 к постановлению Правительства Челябинской области от 22.11.2007 г. N 256-П "Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ").

Расчет прогнозных значений показателей был произведен на основе динамики изменения фактических значений за пятилетний период, предшествующий прогнозному.

Прогнозные показатели указаны в паспорте Программы.

В Программе для оценки социально-экономической эффективности ее реализации используются следующие основные показатели:

1) доля детей-инвалидов (), получивших услуги в социально-реабилитационных центрах для детей с ограниченными возможностями здоровья, к общей численности детей-инвалидов в Челябинской области рассчитывается по формуле:

, где:

- число детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в социально-реабилитационных центрах для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- общее число детей-инвалидов, состоящих на учете в органах социальной защиты населения;

2) доля детей-сирот () и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан в общей численности детей-сирот, нуждающихся в устройстве в семьи граждан (с учетом всех форм семейного устройства - опека (попечительство), приемная семья):

, где:

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в семьи граждан, за отчетный период;

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в устройстве на воспитание в семьи граждан;

3) доля выпускников () образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поступивших в образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, в общей численности выпускников данных учреждений:

, где:

- количество выпускников муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поступивших после выпуска в учреждения профессионального образования всех видов или официально трудоустроившихся;

- общее количество выпускников муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в очередном году;

4) доля детей (), у которых отмечен выход в ремиссию, в общей численности детей, поступивших для оказания медицинской помощи в государственные учреждения здравоохранения "Челябинская областная детская клиническая больница", "Областной перинатальный центр":

, где:

- количество детей, находящихся на медицинском обслуживании в государственных учреждениях здравоохранения "Челябинская областная детская клиническая больница", "Областной перинатальный центр", заболевание у которых вошло в стадию ремиссии;

- общее количество детей, поступивших для оказания медицинской помощи в государственные учреждения здравоохранения "Челябинская областная детская клиническая больница", "Областной перинатальный центр";

5) доля выздоровевших детей () в общей численности детей, поступивших для оказания медицинской помощи в государственные учреждения здравоохранения "Челябинская областная детская клиническая больница", "Областной перинатальный центр":

, где:

- количество выздоровевших детей, находившихся на медицинском обслуживании в государственных учреждениях здравоохранения "Челябинская областная детская клиническая больница", "Областной перинатальный центр", заболевание у которых вошло в стадию ремиссии;

- общее количество детей, поступивших для оказания медицинской помощи в государственные учреждения здравоохранения "Челябинская областная детская клиническая больница", "Областной перинатальный центр";

6) доля детей (), включенных в систему государственной поддержки одарённых детей, в общей численности детского населения:

, где:

- количество детей-участников в мероприятиях, предусмотренных в рамках направления "Одаренные дети";

- количество детей-участников за отчетный год;

7) доля детей (), находившихся в социально опасном положении, снятых с учета в органах социальной защиты населения в связи с улучшением жизненной ситуации, в общей численности детей, снятых с учета:

, где:

- численность детей, находившихся в социально опасном положении, снятых с учета в связи с улучшением положения;

- общая численность детей, снятых с учета по всем основаниям за отчетный период;

8) доля детей (), получивших услуги в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, возвращенных на воспитание в родную семью, в общей численности детей, выбывших из данных учреждений:

, где:

- численность детей, прошедших реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и возвращенных на воспитание в родную семью;

- общая численность детей, выбывших из специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, за отчетный период.

9) уровень правонарушений (), совершенных несовершеннолетними, по отношению к аналогичному периоду прошлого года (показатель рассчитывается на 1000 детского населения):

, где:

- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними;

К - общее количество населения в возрасте от 0 до 18 лет в Челябинской области;

10) доля несовершеннолетних (), совершивших правонарушения, по отношению к аналогичному периоду прошлого года (показатель рассчитывается на 1000 детского населения):

, где:

- количество несовершеннолетних, совершивших преступления;

К - общее количество населения в возрасте от 0 до 18 лет в Челябинской области.