# Областная целевая программа "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Челябинской области" на 2011-2013 годы

13 марта 2012 - 15:53

Областная целевая программа "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Челябинской области" на 2011-2013 годы

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Челябинской области

от 31.05.2011г. № 164-П

Областная целевая программа «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста

в Челябинской области» на 2011-2013 годы

Паспорт

областной целевой программы «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста

в Челябинской области» на 2011-2013 годы

| Наименование Программы | - | областная целевая программа «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Челябинской области» на 2011-2013 годы (далее именуется – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание и дата принятия решения о разработке Программы | - | поручение Президента Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. №Пр-3464 ГС по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 25 октября 2010 г., распоряжение Губернатора Челябинской области от 24.02.2011 г. №157-р «О создании рабочей группы» |
| Государственный заказчик Программы | - | Правительство Челябинской области |
| Государственный заказчик-координатор Программы | - | Министерство социальных отношений Челябинской области |
| Основные разработчики Программы | - | Министерство социальных отношений Челябинской области Министерство здравоохранения Челябинской области Министерство образования и науки Челябинской области Министерство культуры Челябинской области Министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области |
| Цель Программы | - | повышение качества жизни граждан пожилого возраста, проживающих на территории Челябинской области для достижения указанной цели необходимо рещить следующие задачи: |
| Задачи Программы | - | укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста; укрепление здоровья граждан пожилого возраста; оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста; социальная защита и социальное обслуживание граждан пожилого возрастасельской местности; совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста; организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста; кадровое обеспечение деятельности по работе с гражданами пожилого возраста |
| Важнейшие целевые показатели и индикаторы | - - | доля граждан пожилого возраста, проживающих в Челябинской области, получивших социальные услуги и улучшивших качество своей жизни, от общего числа нуждающихся; доля граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания, условия проживания которых улучшились и приведены в соответствие с установленными санитарными нормами, стандартами социального обслуживания и требованиями по обеспечению их комплексной безопасности, от общего числа проживающих в стационарных учреждениях |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | 2011-2013 годы: Iэтап - 2011год; IIэтап – 2012 год; IIIэтап-2013 год |
| Перечень программных мероприятий | - | мероприятия, направленные на: обучение граждан пожилого возраста доступным профессиональным навыкам; профилактику заболеваний граждан пожилого возраста; приобретение технических средств реабилитации и средств, облегчающих жизнедеятельность граждан пожилого возраста; оснащение автотранспортом учреждений социального обслуживания населения для оказания неотложных социальных услуг гражданам пожилого возраста; оснащение организационно -коммуникационной техникой учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста; внедрение практики взаимодействия учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста с волонтерами; укрепление материально-технической базы областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания Челябинской области в соответствии с установленными санитарными нормами, стандартами социального обслуживания и требованиями по обеспечению комплексной безопасности граждан; возможность использования гражданами пожилого возраста спортивных, оздоровительных, рекреационных объектов, в том числе инфраструктуры учреждений общего и профессионального образования; совершенствование профессионального мастерства работников учреждений социального обслуживания: установление деловых контактов между работниками социального обслуживания; повышение престижности социальной работы; привлечение общественного внимания к проблемам граждан пожилого возраста и инвалидов; распространение среди населения информации о деятельности в сфере социального обслуживания населения путем проведения конкурса на звание «Лучший работник социальной сферы» |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 213 418,4 тыс. рублей в ценах 2011 года. В том числе объем финансирования по годам составляет: 2012 год – 188 604,6 тыс. рублей; 2013 год – 24 813,8 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | - | повышение качества жизни граждан пожилого возраста, проживающих в Челябинской области, в том числе: охват социальными услугами не менее 60 процентов граждан пожилого возраста из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании; повышение эффективности предоставляемых услуг за счет внедрения новых социальных услуг и совершенствования имеющихся форм социального обслуживания граждан пожилого возраста; приведение условий проживания свыше 3000 пожилых граждан и инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания населения Челябинской области, в соответствие с установленными санитарными нормами, стандартами социального обслуживания и требованиями по обеспечению комплексной безопасности. |

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Программа разработана во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № Пр-3464 ГС по итогам заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации от 25 октября 2010 г. пункт 2, пункт 4 и поручения Правительства Российской Федерации    от 6 декабря 2010 г. № АЖ-П12-8307 пункт 20.

В Челябинской области, как и в целом в Российской Федерации, последовательно проводится работа по социальной поддержке граждан пожилого возраста, направленная на улучшение их социального положения, качества жизни, создание условий для социальной адаптации в современном обществе.

По данным органов социальной защиты Челябинской области и отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Челябинской области, численность граждан пожилого возраста  по состоянию на 1 января 2011 года составила 780 000 человек.

В настоящее время в Челябинской области количество граждан пожилого возраста, получающих социальные услуги, составляет  393 464 человека.

В соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» социальное обслуживание представляет собой деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации (ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно).

В зависимости от особенностей и характера трудной жизненной ситуации социальное обслуживание в Челябинской области предоставляется в различных законодательно установленных формах.

Социальным обслуживанием на дому обеспечиваются граждане пожилого возраста и инвалиды, находящиеся в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в постоянном или временном нестационарном социальном обслуживании в связи с частичной утратой возможности самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей вследствие ограничения способности к самообслуживанию и передвижению.

Социально-медицинское обслуживание на дому предоставляется для временного или постоянного социально-бытового обслуживания и оказания доврачебной медицинской помощи в надомных условиях гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и страдающим хроническими заболеваниями.

В системе социальной защиты населения Челябинской области в структуре учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов имеется 168 отделений социального обслуживания на дому с плановой численностью обслуживаемых 28197 человек и 15 отделений социально-медицинского обслуживания на дому с плановой численностью обслуживаемых  617 человек.

Потребность в надомном социальном  обслуживании носит устойчивый характер. В настоящее время очередность на социальное обслуживание на дому составляет 290 человек.

Количество граждан пожилого возраста, нуждающихся в социально-медицинском обслуживании на дому, ежегодно возрастает  (в 2010 году-38 человек, в 2011 году-80 человек).

В учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Челябинской области имеется потребность открытия дополнительных отделений социально-медицинского обслуживания. Полустационарное социальное обслуживание в отделениях дневного пребывания предоставляется гражданам пожилого возраста и инвалидам, сохранившим способность к самообслуживанию и активному передвижению, для оказания медицинской помощи, организации питания и отдыха, привлечения к посильной трудовой деятельности и поддержания активного образа жизни.

В структуре учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов имеется 40 отделений дневного пребывания на1141 место, в которых ежегодно социальные услуги получают более 12 тыс. человек.

На базе отделений дневного пребывания учреждений социального обслуживания планируется внедрение компьютерных курсов для граждан пожилого возраста и инвалидов, мероприятия данного направления позволят указанным категориям граждан социально адаптироваться в современных условиях.

В ходе реализации Программы будет осуществляться укрепление материальной базы отделений дневного пребывания граждан, это позволит создать гражданам пожилого возраста условия для оздоровления и проведения культурно - досуговых мероприятий.

Срочное социальное обслуживание организуется для оказания  гражданам вне зависимости от их возраста, остро нуждающимся в социальной  поддержке, помощи разового характера, направленной на поддержание их  жизнедеятельности.

Срочное социальное обслуживание предусматривает оказание следующих социальных услуг:

разовое обеспечение остро нуждающихся граждан бесплатным горячим питанием или продуктовыми наборами;

обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;

разовая выплата единовременного социального пособия;

содействие в получении временного жилого помещения;

организация юридической помощи в целях защиты прав обслуживаемых лиц;

организация экстренной медико-психологической помощи.

В структуре муниципальных учреждений социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов имеется 48 отделений  срочного социального обслуживания, в которых ежегодно социальные услуги получают более 300 тыс. граждан пожилого возраста.

Потребность в срочном социальном обслуживании носит устойчивый характер и имеет тенденцию к возрастанию.

В учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с целью обеспечения реализации прав граждан, проживающих в малых и отдаленных населенных пунктах, на социальное обслуживание при отделениях срочного социального обслуживания с 2005 года работают мобильные социальные службы.

Согласно распоряжениям Губернатора Челябинской области в 2004 году выделена финансовая помощь на приобретение 32 автомобилей “ГАЗель”, в 2008 году - на приобретение 50 автомобилей “ГАЗель”

Социальные услуги предоставляются комплексными центрами социального обслуживания населения в соответствии с Федеральным и областным перечнями гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания.

Создание мобильной социальной службы обусловлено тем, что  социальное обслуживание недоступно в полной мере одинаково для всех жителей области, нуждающихся в социальном обслуживании, социальной помощи или мерах социальной поддержки. Вне зоны обслуживания  находилось  большинство малых и отдаленных населенных пунктов, в которых  в  основном проживают граждане пожилого возраста и инвалиды и практически  отсутствует социальная инфраструктура.

Мобильные службы по графику выезжают в малые и отдаленные  населенные пункты для оказания населению консультативной  и иной социальной помощи: осуществляют консультирование населения по различным  вопросам социальной поддержки и социального обслуживания, обследование условий жизни пенсионеров, инвалидов и малоимущих семей, предоставление социально-бытовых услуг  (услуги парикмахера, по ремонту одежды, обуви), а также производят доставку продовольственных и промышленных товаров первой необходимости.

В состав мобильных групп, кроме специалистов управлений социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов, включаются специалисты земельных комитетов, бюро технической инвентаризации, нотариусы, работники сельских (поселковых) администраций, центральных районных больниц, аптечной сети, торговли, службы быта, руководители общественных организаций (Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества слепых, Советов ветеранов). В работе мобильной службы активное участие принимают специалисты управлений Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области.

Мобильные службы оказывают услуги по обеспечению льготных категорий граждан медикаментами, оформлению страховых полисов, жилищных субсидий, пособий на детей, социальной помощи.

Организация работы мобильных социальных служб способствует информированию населения о деятельности социальных служб, формированию банка данных граждан, нуждающихся в социальной помощи и социальном обслуживании, привлечению органов местного самоуправления к решению проблем и жизненно важных вопросов населения.

За  период с 2005 года услуги мобильной социальной службы получили более 260 тыс. человек, которым предоставлено более 300 тыс. услуг.

В настоящее время мобильной социальной службой обслуживается более 1000 малых и отдаленных населенных пунктов Челябинской области.

За 2010 год социальные услуги мобильной социальной службы  получили более 47 тыс. человек,  которым  оказано 69 тыс. социальных услуг.

В целях реализации данной Программы и улучшения качества жизни граждан пожилого возраста будут приняты меры по совершенствованию деятельности мобильных социальных служб: вовлечение волонтеров, обеспечение торговых услуг пожилым людям отдаленных сельских районов, таких, как автолавка, доставка продуктов и промышленных товаров первой необходимости по заявкам, доставка средств реабилитации из пунктов проката. А также одним из направлений Программы является обновление устаревшего автотранспорта.

Для создания более комфортных условий проживания, возможностей обслуживания себя, передвижения инвалидов в Челябинской области создано  36 пунктов проката реабилитационного оборудования и технических средств реабилитации. Выдача изделий осуществляется бесплатно, с возможностью доставки на дом.

В рамках реализации Программы в 2012 году  будут приняты меры по оснащению пунктов проката современными средствами по уходу за гражданами пожилого возраста.

Также на сегодняшний день в структуре нескольких учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов работают участковые специалисты по социальной работе.

Деятельность участковой социальной службы направлена на раннее выявление и профилактику социального неблагополучия, своевременное оказание гражданам необходимой помощи, привлечение специалистов различных ведомств для успешного преодоления трудной жизненной ситуации, повышение доступности социальных услуг. Одной из главных функций является оказание помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми в реализации их права на получение выплат, льгот, компенсаций, различных видов социальных услуг.

В результате взаимодействия участковых специалистов с местными администрациями, учреждениями здравоохранения, образования, органами внутренних дел может устанавливаться численность граждан пожилого возраста, инвалидов, неблагополучных семей, граждан, освободившихся из мест лишения свободы, проживающих на территории каждого участка. Эти данные необходимы для выявления и оценки основных проблемных направлений, составления плана работы, определения эффективности проводимых мероприятий.

Фактически специалисты будут осуществлять представительство управлений социальной защиты населения и комплексных центров социального обслуживания населения в отдаленных населенных пунктах. И благодаря постоянно проводимому в управлениях социальной защиты населения и комплексных центрах социального обслуживания населения обучению, а также накопленному опыту работы представительство будет осуществляться компетентно.

Полученные сведения могут лечь в основу социальных паспортов участков. Отдельные разделы указанного документа будут содержать информацию о действующих на территории участка учреждениях и организациях, предоставляющих населению различные виды услуг, в том числе экстренную помощь. Приведенные данные помогут специалисту оперативно решать вопросы, связанные с оказанием социальной поддержки гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Кроме того, социальный паспорт будет содержать сведения о лицах, находящихся в социально опасном положении. Выявление таких граждан может осуществляться различными способами - методом организации приемов, поквартирных опросов и выездов в места фактического пребывания, в ходе изучения обращений, поступающих от населения, и информации, предоставляемой взаимодействующими службами.

Расширение работы в указанном направлении в рамках Программы планируется осуществить за счет оптимизации деятельности отделений срочного социального обслуживания либо консультативных отделений учреждений социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов. Потребуется определенное техническое оснащение деятельности участковых специалистов. Социальные работники, участковые специалисты для подготовки документов обслуживаемым гражданам вынуждены выезжать в районный центр. В рамках Программы будет приобретена организационная техника для оснащения деятельности участковых специалистов.

В силу возрастных особенностей граждане пожилого возраста и инвалиды являются наиболее незащищенной, трудно адаптируемой к изменяющимся социально-экономическим условиям категорией. Поэтому в различных сферах жизнедеятельности им необходима гарантированная помощь со стороны органов государственной власти.

В Челябинской области также реализуется комплекс мероприятий, направленных на повышение социальной защищенности престарелых граждан и инвалидов, постоянно проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания.

Для граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе, в Челябинской области функционирует 15 государственных стационарных учреждений социального обслуживания на 3797 мест, в том числе 6 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 3 геронтологических центра, 5 психоневрологических интернатов, 1 реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью. В стационарных учреждениях в настоящее время проживает 1200 человек, находящихся на постельном режиме или передвигающихся в пределах палаты, что составляет  32,7 процента от общего числа проживающих и свидетельствует о тяжести их состояния. Улучшить качество обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов позволяют созданные в стационарных учреждениях 42 отделения милосердия.

Однако в стационарных учреждениях не соблюдаются санитарные нормы жилой пощади на одного человека. Особенно данная проблема усложнилась с введением в действие с 1 марта 2010 года санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы», утвержденных постановлениемГлавного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 ноября 2009 г.  № 71. Так, в Кувашинском психоневрологическом интернате площадь спален на одного проживающего составляет 2,9 квадратного метра при норме 6-8 квадратных метров на одного человека, в Полетаевском геронтологическом центре - 5,1 квадратного метра на человека.

Для улучшения ситуации в данном направлении был принят ряд мер, которые позволили лишь частично улучшить ситуацию. В целях развития системы стационарных учреждений социального обслуживания в 2009 году было создано новое областное государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Геронтологический центр» на 101 место. В то же время было принято решение перепрофилировать Челябинский дом-интернат № 2 для инвалидов и престарелых в психоневрологический интернат на 201 место.

В целях приведения жилой площади (площади спален) в расчете на одного клиента стационарных учреждений социального обслуживания в соответствие с установленными санитарными нормами в рамках программных мероприятий планируется провести мероприятия по оптимизации сети стационарных учреждений социального обслуживания.

Улучшение качества социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания, невозможно без укрепления их материально-технической базы. Часть оборудования, имеющегося в стационарных учреждениях, физически и морально устарело, требует замены. В некоторых учреждениях необх, одимо проведение капитального ремонта для обеспечения условий проживания в соответствии с установленными санитарными нормами и требованиями по обеспечению комплексной безопасности проживания граждан. Помимо этого, в связи с террористическими актами, совершенны,, ми в ряде территорий Российской Федерации, необходимо принять меры по обеспечению антитеррористической защищенности граждан, проживающих в учреждениях с круглосуточным пребыванием пожилых и инвалидов.

Для обеспечения наиболее адекватных и безопасных условий жизнедеятельности граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания, необходимо провести в них ремонтные работы, приобрести технологическое и медицинское оборудование, технические средства, необходимые при предоставлении социальных услуг в соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52882-2007 «Социальное обслуживание населения. Специальное техническое оснащение учреждений социального обслуживания», а также технические средства для обеспечения комплексной безопасности клиентов этих учреждений.

В целях улучшения качества жизни граждан пожилого возраста в Программе предусмотрено взаимодействие органов государственной власти Челябинской области, органов местного самоуправления, общественных организаций. В результате чего будет обеспечена возможность использования гражданами пожилого возраста спортивных, оздоровительных, рекреационных объектов, в том числе инфраструктуры учреждений общего и профессионального образования в Челябинской области, предусмотрены мероприятия, направленные на развитие социального туризма для граждан пожилого возраста.

В целях принятия и реализации областной целевой программы  «Повышение качества жизни пожилых людей в Челябинской области» на 2011-2013 годы будет осуществляться мониторинг социально-экономического положения граждан пожилого возраста.

С целью повышения качества обслуживания граждан пожилого возраста в Программе предусмотрена подготовка и повышение квалификации работников учреждений социального обслуживания пожилых граждан.

Для повышения уровня информированности граждан пожилого возраста о мерах социальной поддержки и социального обслуживания, на получение которых они имеют право, будет обеспечено создание непрерывного информационного поля для полноценного ориентирования граждан пожилого возраста в современных условиях, улучшения жизнедеятельности и повышения качества их жизни. В рамках Программы обеспечено сотрудничество со средствами массовой информации и проведение социальной рекламы.

В 2012 году предполагается провести областную научно-практическую конференцию «Комплексный подход к повышению качества жизни граждан пожилого возраста». Цель проведения конференции – обмен опытом в области социальной защиты граждан пожилого возраста, налаживание межведомственного взаимодействия по вопросам социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста, их интеграции в общество, определение инновационных подходов в социальной работе с гражданами пожилого возраста, новых технологий и методик работы с гражданами пожилого возраста в учреждениях социальной защиты населения.

Улучшение условий жизни граждан пожилого возраста, создание для них благоприятных условий жизни входит в число приоритетных задач, определенных по итогам заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации.

Решение обозначенных задач носит межведомственный характер.

Для создания в Челябинской области полноценной системы социальной поддержки граждан пожилого возраста необходимы следующие меры: выполнение объемных проектов и обеспечение социального партнерства органов государственной власти Челябинской области, органов местного самоуправления, общественных организаций, внедрение новых форм социального обслуживания, укрепление материально-технической базы и оснащение современным оборудованием учреждений социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов, что возможно только при использовании программно-целевого метода.

В рамках мероприятий Программы будет осуществляться реализация разработанных ранее и внедрение новых форм социального обслуживания, направленных на социальную поддержку граждан пожилого возраста.

Раздел II. Основная цель и задачи Программы

Целью Программы является повышение качества жизни граждан пожилого возраста, проживающих на территории Челябинской области.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

укрепление социальной защищенности пожилых людей;

укрепление здоровья пожилых людей;

оптимизация среды жизнедеятельности пожилых людей;

социальная защита и социальное обслуживание пожилых жителей сельской местности;

совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала пожилых людей;

организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей;

кадровое обеспечение деятельности по работе пожилыми людьми.

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2011-2013 годы и будет осуществляться в три этапа:

Iэтап - 2011год;

IIэтап – 2012 год;

III этап-2013 год.

Реализация Программы предполагает:

социальную поддержку граждан пожилого возраста, улучшение качества их жизни;

повышение эффективности предоставления социальных услуг, анализ, обобщение и распространение выработанных инновационных технологий работы с гражданами пожилого возраста.

Формирование доступности для граждан пожилого возраста и маломобильных категорий граждан объектов социальной инфраструктуры будет осуществляться в течение всего периода реализации Программы.

Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случаях прекращения финансирования Программы или необоснованного недостижения целевых индикативных показателей Программы.

Раздел IV. Система программных мероприятий

В Программе предусматривается реализация мероприятий по следующим направлениям:

обучение граждан пожилого возраста доступным профессиональным навыкам;

профилактика заболеваний граждан пожилого возраста;

приобретение технических средств реабилитации и средств, облегчающих жизнедеятельность граждан пожилого возраста;

оснащение автотранспортом учреждений социального обслуживаний населения для оказания неотложных социальных услуг гражданам пожилого возраста;

оснащение организационно - коммуникационной техникой учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста;

внедрение практики взаимодействия учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с волонтерами;

укрепление материально-технической базы  областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания Челябинской области в соответствии с установленными санитарными нормами, стандартами социального обслуживания и требованиями по обеспечению  комплексной безопасности граждан;

возможность использования гражданами пожилого возраста спортивных, оздоровительных, рекреационных объектов, в том числе инфраструктуры учреждений общего и профессионального образования;

совершенствование профессионального мастерства работников учреждений социального обслуживания: установление деловых контактов между работниками социального обслуживания; повышение престижности социальной работы; привлечение общественного внимания к проблемам граждан пожилого возраста и инвалидов; распространение среди населения информации о деятельности в сфере социального обслуживания населения путем проведения конкурса на звание «Лучший работник социальной сферы».

Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансирования на реализацию Программы в 2012-2013 годах за счет средств областного бюджета составляет 213 418,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2012 году – 188 604,6 тыс. рублей;

в 2013 году – 24 813,8 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы из областного бюджета подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей областного бюджета на соответствующий финансовый год.

Финансово-экономическое обоснование использования средств областного бюджета на реализацию Программы приведено в приложении 2 к Программе.

Раздел VI. Организация управления и механизм реализации Программы

Государственным заказчиком Программы является Правительство Челябинской области.

Исполнителями Программы являются органы исполнительной власти Челябинской области - участники Программы.

Исполнители Программы в ходе реализации мероприятий отвечают за качество их выполнения и эффективность расходования бюджетных средств.

Государственный заказчик - координатор - Министерство социальных отношений Челябинской области осуществляет текущее управление реализацией Программы, координирует деятельность исполнителей Программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы, готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет механизм реализации Программы и размер затрат на реализацию программных мероприятий, ежегодно подготавливает и направляет в Министерство экономического развития Челябинской области реестр расходных обязательств по главным распорядителям бюджетных средств, а в дальнейшем каждые полгода отчитывается о ходе выполнения целевой программы.

Министерство социальных отношений Челябинской области ежегодно, в срок до 1 февраля текущего года, готовит на основе информации, представленной исполнителями Программы, доклад о ходе ее реализации, который представляется в установленном порядке в Министерство экономического развития Челябинской области, Министерство финансов Челябинской области.

Реализация Программы осуществляется путем:

заключения государственных (муниципальных) контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд Челябинской области.

Исполнители работ и услуг, а также поставщики продукции по каждому программному мероприятию определяются на конкурсной основе.

С 2012 года финансирование учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с действующим законодательством будет осуществляться в виде предоставления субсидий.

Министерство социальных отношений Челябинской области осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации мероприятий Программы и размещает Программу в сети Интернет.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации Программы и оценка ее социально-экономической эффективности

Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, характеризующим состояние и динамику роста повышения качества жизни граждан пожилого возраста, проживающих в Челябинской области, в том числе:

охват социальными услугами не менее 60 процентов граждан пожилого возраста из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании;

повышение эффективности предоставляемых услуг за счет внедрения новых социальных услуг и совершенствования имеющихся форм социального обслуживания пожилых граждан;

приведение условий проживания 3000 граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания населения Челябинской области, в соответствие с установленными санитарными нормами, стандартами социального обслуживания и требованиями по обеспечению комплексной безопасности.

Реализация мероприятий Программы:

позволит возвратить к общественной, бытовой, а также профессиональной  деятельности около 78 000 граждан пожилого возраста, что приведет к повышению социальной активности, преодолению самоизоляции, росту уровня социальной сплоченности и социальной стабильности в обществе;

повысит уровень и качество жизни, адаптацию граждан пожилого возраста в обществе за счет повышения доступности объектов социальной инфраструктуры, спортивных, оздоровительных, рекреационных объектов.

Социальный и экономический эффект Программы выражается в совершенствовании системы социальной поддержки и социального обслуживания пожилых граждан.

Оценка результатов и социально-экономической эффективности Программы будет проводиться на основе системы показателей эффективности реализации мероприятий Программы (индикативных показателей), обеспечивающих мониторинг изменений в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста Челябинской области за оцениваемый период, приведенных в таблице.

Методика оценки эффективности Программы отражена в приложении 3 к Программе.

Таблица

| Наименование показателя | 2010 год | Срок реализации Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Доля граждан пожилого возраста, охваченных социальными услугами, из числа выявленных и нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании | 50 процентов | 50 процентов | 60 процентов | 60 процентов |
| Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, прошедших обучение на компьютерных курсах в учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | 0 | 0 | 66 процентов | 66 процентов |
| Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в отделениях дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | 96 процентов | 96 процентов | 97 процентов | 97 процентов |
| Доля граждан пожилого возраста, получивших услуги мобильных служб, созданных для оказания неотложных социальных услуг гражданам пожилого возраста | 47000 человек | 47500 человек | 48000 человек | 48000 человек |
| Доля граждан пожилого возраста, получивших услуги за счет использования участковой социальной службы в учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | 10 процентов | 10 процентов | 45 процентов | 45 процентов |
| Доля пожилых граждан, приобщенных к занятиям физ, ической культурой и здоровому образу жизни, от общей численности граждан пожилого возраста | 1,4 процента | 1,5 процента | 1,6 процента | 1,7 процента |
| Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания, условия проживания которых улучшились и приведены в соответствие с установленными санитарными нормами, стандартами социального обслуживания и требованиями по обеспечению их комплексной безопасности, от общего числа проживающих в стационарных учреждениях | 7,5 процента | 35 процентов | 38 процентов | 45 процентов |